## WBS（原紙）
WBS | [6 empty] | 様式２２
プロジェクト名
WBS 番号 | 作業項目 | 担当者 | 該当ランク | スケジュール |  |  | 先行のWBS番号 （当該WBS番号を実施するまでに完了しておかなければならないWBS番号）
予定
|  |  |  | 期間 （営業日） | 開始日 | 終了日

## WBS（記入例）
WBS | [6 empty] | 様式２２
プロジェクト名 |  | ○○システム構築プロジェクト
WBS 番号 | 作業項目 | 担当者 | 該当ランク | スケジュール |  |  | 先行のWBS番号 （当該WBS番号を実施するまでに完了しておかなければならないWBS番号） | 3月 | [30 empty] | 4月
[8 empty] | 2008-03-01 | 2008-03-02 | 2008-03-03 | 2008-03-04 | 2008-03-05 | 2008-03-06 | 2008-03-07 | 2008-03-08 | 2008-03-09 | 2008-03-10 | 2008-03-11 | 2008-03-12 | 2008-03-13 | 2008-03-14 | 2008-03-15 | 2008-03-16 | 2008-03-17 | 2008-03-18 | 2008-03-19 | 2008-03-20 | 2008-03-21 | 2008-03-22 | 2008-03-23 | 2008-03-24 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 2008-03-29 | 2008-03-30 | 2008-03-31 | 2008-04-01 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2008-04-04 | 2008-04-05 | 2008-04-06 | 2008-04-07 | 2008-04-08 | 2008-04-09 | 2008-04-10
|  |  |  | 予定 |  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  |  |  | 期間 （営業日） | 開始日 | 終了日
1 | 基本設計 |  |  | 24 | 2008-03-03 | 2008-04-04 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-07; 2008-03-10 to 2008-03-14; 2008-03-17 to 2008-03-19; 2008-03-21; 2008-03-24 to 2008-03-28; 2008-03-31 to 2008-04-04
1.1 | 現状調査 |  |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.1 | 紙面調査 |  |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.1.1 | ネットワーク構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.1.2 | ハードウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.1.3 | ソフトウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.1.4 | アプリケーション体系の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.2 | 実地調査 |  |  | 10 | 2008-03-06 | 2008-03-19 | 1.1.1 | bar: 2008-03-06 to 2008-03-07; 2008-03-10 to 2008-03-14; 2008-03-17 to 2008-03-19
1.1.2.1 | ネットワーク構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 2 | 2008-03-06 | 2008-03-07 | bar: 2008-03-06 to 2008-03-07
1.1.2.2 | ハードウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-06 | 2008-03-10 | bar: 2008-03-06 to 2008-03-07; 2008-03-10
1.1.2.3 | ソフトウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-06 | 2008-03-10 | bar: 2008-03-06 to 2008-03-07; 2008-03-10
1.1.2.4 | アプリケーション体系の確認 | 佐伯 一郎 |  | 5 | 2008-03-10 | 2008-03-14 | bar: 2008-03-10 to 2008-03-14
1.1.2.5 | モジュール及び各種パラメータの確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-15 | 2008-03-19 | bar: 2008-03-17 to 2008-03-19
1.1.3 | 基本設計書作成 |  |  | 11 | 2008-03-20 | 2008-04-04 | 1.1.2 | bar: 2008-03-21; 2008-03-24 to 2008-03-28; 2008-03-31 to 2008-04-04
1.1.3.1 | ネットワーク・ハードウェア・ソフトウェア構成の作成 | 佐伯 一郎 |  | 4 | 2008-03-20 | 2008-03-26 | bar: 2008-03-21; 2008-03-24 to 2008-03-26
1.1.3.2 | アプリケーション体系、モジュール及び各種パラメータ内容の作成 | 佐伯 一郎/○○課 |  | 5 | 2008-03-31 | 2008-04-04 | bar: 2008-03-31 to 2008-04-04
2 | 概要設計 | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
プロジェクトの
開始
記入例

## 進捗報告書（原紙）
進捗報告書
様式２３
府省名 |  |  |  | 報告期間 |  | 内部レビュー実施日
プロジェクト名 | [5 empty] | 広島市
報告者 | 部署・所属 |  |  | ～
| 名前 |  |  |  |  | 承認日
１．作業内容と状況報告
■作業全体の状況
■作業実施状況
| WBS番号 | 作業項目 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 進捗過程 | 進捗率 | 遅延状況
|  |  |  | 開始 | 終了 | 期間 | 開始 | 終了 | 期間 |  |  |  |  | BIT | 状態 | 進捗率
[14 empty] | 0 | 未着手 | 0
[14 empty] | 0 | 仕掛り | 50
[14 empty] | 0 | 作業終了 | 80
[14 empty] | 0 | 承認待ち | 90
[14 empty] | 0 | 完了 | 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
２．今後の作業予定
■今後予定している直近2週間の作業予定
| ＩＤ/No | 作業項目 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 進捗過程 | 進捗率 | 遅延状況
|  |  |  | 開始 | 終了 | 期間 | 開始 | 終了 | 期間 |  |  |  |  | BIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
３．広島市への依頼事項等
Note on L25: この列は自動計算
Note on M25: この列は自動計算

## 進捗報告書（記入例）
進捗報告書
様式２３
プロジェクト名 |  | ○○システム構築プロジェクト |  | 報告期間 |  | 内部レビュー実施日 |  | yyyy/mm/dd
|  |  |  | 2008-03-03 |  | 広島市 |  | yyyy/mm/dd
報告者 | 部署・所属 | ○○会社××事業部 |  | ～
| 名前 | AA |  | 2008-03-07 |  | 承認日 |  | yyyy/mm/dd
１．作業内容と状況報告
■作業全体の状況
◆概ね予定通りの進捗状況。 ◆WBS番号1.1.1.3及び1.1.1.4については、当初2月中に入手を予定していたソフトウェア構成及びアプリケーション体系について確認できる文書の入手が3/6になり、現在当該文書の内容確認中。
■作業実施状況
| WBS番号 | 作業項目 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 進捗過程 | 進捗率 | 遅延状況
|  |  |  | 開始 | 終了 | 期間 | 開始 | 終了 | 期間 |  |  |  |  | BIT | 状態 | 進捗率
| 1.1.1.1 | ネットワーク構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-01 | 2008-03-05 | 5 | 完了 | 100 |  |  | 0 | 未着手 | 0
| 1.1.1.2 | ハードウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-01 | 2008-03-04 | 4 | 完了 | 100 |  |  | 0 | 仕掛り | 50
| 1.1.1.3 | ソフトウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-02 |  |  | 未着手 | 0 | 2日遅延！ |  | 1 | 作業終了 | 80
| 1.1.1.4 | アプリケーション体系の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-02 |  |  | 承認待ち | 90 | 2日遅延！ |  | 1 | 承認待ち | 90
| 1.1.2.1 | ネットワーク構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-06 | 2008-03-07 | 2 | 2008-03-06 | 2008-03-07 | 2 | 完了 | 100 |  |  | 0 | 完了 | 100
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
0
２．今後の作業予定
■今後予定している直近2週間の作業予定
| ＩＤ/No | 作業項目 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 進捗過程 | 進捗率 | 遅延状況
|  |  |  | 開始 | 終了 | 期間 | 開始 | 終了 | 期間 |  |  |  |  | BIT
| 1.1.1.3 | ソフトウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-02 |  |  | 未着手 | 0 | 2日遅延！ |  | 1
| 1.1.1.4 | アプリケーション体系の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-02 |  |  | 承認待ち | 90 | 2日遅延！ |  | 1
| 1.1.2.2 | ハードウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-06 | 2008-03-10 | 3 | [7 empty] | 0
| 1.1.2.3 | ソフトウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-06 | 2008-03-10 | 3 | [7 empty] | 0
| 1.1.2.4 | アプリケーション体系の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-10 | 2008-03-16 | 5 | [7 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
| ・・・ | [12 empty] | 0
0
３．広島市への依頼事項等
特記事項無し
記入例
Note on L25: この列は自動計算
Note on M25: この列は自動計算

## 課題管理表（原紙）
課題管理表 |  |  |  |  | 0：対応中 1：確認済み（灰色) 2：期限間近(オレンジ) 3：遅延(ピンク) | [5 empty] | 様式２４
プロジェクト名 |  |  |  | 最終更新日 |  | 総件数 | 未着手件数 | 対応中件数 | 対応完了件数 | 確認済件数 | 遅延件数 | 達成状況
|  |  |  | 最終更新者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 未着手 | A：要対応(To-Do） | 個別管理組織
| 対応中 | B：要検討(関係者間で検討すべき) | 総務省全体管理組織
| 対応完了 | C：留意
確認済
No. | 作業状況 | 管理指標 | 課題事項 | 対応予定日 | 課題対応状況 | 対応完了日 | 対応確認日 | 担当 | 発生日 | 遅延状況 | 備考 | Status
[10 empty] | - |  | 0
[10 empty] | - |  | 0
[10 empty] | - |  | 0
[10 empty] | - |  | 0
[10 empty] | - |  | 0
[10 empty] | - |  | 0
Note on M15: 0：対応中 1：確認済み（灰色) 2：期限間近(オレンジ) 3：遅延(ピンク)

## 課題管理表（記入例）
課題管理表 |  |  |  |  | 0：対応中 1：確認済み（灰色) 2：期限間近(オレンジ) 3：遅延(ピンク) | [5 empty] | 様式２４
プロジェクト名 |  | ○○システム構築プロジェクト |  | 最終更新日 | 2008-03-25 | 総件数 | 未着手件数 | 対応中件数 | 対応完了件数 | 確認済件数 | 遅延件数 | 達成状況
|  |  |  | 最終更新者 | △△株式会社 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40%
| 未着手 | A：要対応(To-Do） | 個別管理組織
| 対応中 | B：要検討(関係者間で検討すべき) | 総務省全体管理組織
| 対応完了 | C：留意
確認済
No. | 作業状況 | 管理指標 | 課題事項 | 対応予定日 | 課題対応状況 | 対応完了日 | 対応確認日 | 担当 | 発生日 | 遅延状況 | 備考 | Status
1 | 未着手 | A：要対応(To-Do） | 画面設計変更及び除却システムについて、○△課への周知を実施する。 | 2008-03-30 | 4/2までには周知内容のたたき台完成予定。 |  |  | 広島市、○×株式会社 | 2008-03-20 | 期限間近 |  | 3
2 | 未着手 | B：要検討(関係者間で検討すべき) | ○○課システムへの接続の方式等が不明の為、要件が定義できない。 | 2008-04-01 | ○○課へのヒアリングを実施する。 |  |  | 広島市、○×株式会社 | 2008-03-20 | 期限間近 |  | 2
3 | 確認済 | B：要検討(関係者間で検討すべき) | 他システム連携状況の詳細調査を検討する。必要に応じては他システムの既存保守業者との確認会も検討する。 | - | 関連する保守業者及び関係者には適宜必要に応じて確認会等を設けていく。 |  |  | 広島市、○×株式会社 | 2008-03-20 | - |  | 1
4 | 対応中 | C：留意 | WBS5.9.4のSyslog内容検討は、広島市と○×株式会社で検討してゆき、決定事項はエビデンスを残しておく。 | 2008-04-12 | (11/14)N/W構成の検討と並行して進めていく予定。 |  |  | 広島市、○×株式会社 | 2008-03-20 |  |  | 0
5 | 確認済 | A：要対応(To-Do） | 計画書更新を合意に向けて、3月17日までに完了するWBSを更新・提出する。 | 2007-11-08 | (11/7)作成済み | 2007-11-07 | 2007-11-07 | 広島市、○×株式会社 | 2008-03-20 | - |  | 1
0
0
記入例
Note on M15: 0：対応中 1：確認済み（灰色) 2：期限間近(オレンジ) 3：遅延(ピンク)