## 提出書類(業者用)
工事名 |  |  |  | ○○工事
区分 | 提出書類名 |  |  | 提出 |  | 提出時期 | 0 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 6000 | 10000 | 摘 要 |  | 様式場所 | 様式No. |  | 備 考
契約締結後 | 現場代理人・主任(監理)技術者届 |  |  | □ | ◎ | 契約後７日以内 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資格、雇用関係確認書類の写しを添付 |  | 技管HP | 4-0 | ★ | 約款 第10条第1項
| 実務経歴書 |  |  | □ | ◎ | 契約後７日以内 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 主任技術者の資格が実務経歴による場合 |  | 技管HP | 4-8 | ★
| 主任技術者・現場代理人の兼務について |  |  | □ |  | その都度 | [10 empty] | 他の工事と兼務しようとする時 |  |  | 兼務-2 |  | 特記仕様書
| 工程表 |  |  | □ | ◎ | 契約後７日以内 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [様式6-2]工程表添付様式の添付も可 |  | 技管HP | 6-0 | ★ | 約款 第3条第1項
| 請負代金内訳書 |  |  | □ | ◎ | 契約後７日以内 | [10 empty] | 法定福利費の明示 |  | 技管HP | 55 |  | 約款 第3条第1項
| 工事実績情報システム(CORINS) |  |  | □ | ◎ | 契約後10日以内 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 請負金額500万円以上 |  | ― |  |  | 仕様書
| 建設業退職金共済制度加入状況報告書 |  |  | □ | ◎ | 契約後すみやかに | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 契約者証の写しを添付 |  | 技管HP | 施8-0 | ★ | 仕様書
| 法定外の労災保険 |  |  | □ | ◎ | 契約後すみやかに | [10 empty] | 証券又は確認できる書類（加入者証等）の写しを添付 |  | ― |  |  | 仕様書
| 工事着手日通知書 |  |  | □ |  | 工事着手日 | [10 empty] | 着手日選択型契約方式の工事 |  | 技管HP | 3-0 |  | 特記仕様書
| 現場図面 |  |  | □ | ◎ | 契約後すみやかに | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 図面サイズ、部数は、特記仕様書による |  | ― |  |  | 特記仕様書
工事着工前 | 計画書 | 施工計画書(簡易版) |  | □ |  | 着工前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 原則、請負金額400万円以下 | ※工事看板 内容、位置を記載。 | 設備 | 電-01 | ★
|  | 総合施工計画書・工種別施工計画書 |  | □ | ◎ | 着工前 工種別着工前 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 原則、請負金額400万円超過 |  | 任意様式 |  |  | 特記仕様書
|  | 安全施工計画書 |  | □ | ◎ | 着工前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 構外又は公道施工がある場合 |  | 任意様式 |  |  | 特記仕様書
|  | 建設廃棄物処理計画書 |  | □ | ◎ | 産廃契約後 すみやかに | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 建設発生土も記載 |  | 設備 | 電-02 | ★ | 仕様書
|  | 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 |  | □ | ◎ | 着工前 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 請負金額100万円以上 |  | COBRIS |  |  | 仕様書
| 工程 | 実施工程表 |  | □ | ◎ | 着工前 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※省略は監督員と書面で協議 |  | 設備 | 電-03 |  | 特記仕様書
| 下請 | 下請業者通知書+ 施工体系図兼下請契約調書 |  | □ | ◎ | 下請契約後直ちに |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 交通誘導についても記載 ※変更時も提出 |  | 技管HP 技管HP | 5-0 5-1 | ★ ★ | 約款第7条 仕様書
|  | 施工体制台帳 |  | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | ※変更時も提出 |  | 技管HP | 施6-0 | ★ | 仕様書
|  |  | 下請契約書等 | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 下請契約書（約款）、注文書、請書の写し等を添付 |  | ―
|  |  | 再下請通知書 | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 再下請がある場合、施工体制台帳と合わせて提出 |  | 技管HP | 施6-1 |  | 建設業法 第24条の8
|  |  | 作業員名簿 | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 技管HP | 施6-2 |  | 仕様書
|  | 建設業退職金共済制度加入状況報告書 |  | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 契約者証の写しを添付 |  | 技管HP | 施8-0 | ★ | 仕様書
|  | 工事打合せ簿（週休２日工事用） |  | □ |  | 施工計画書提出時 | [10 empty] | 週休２日工事（受注者希望型）の場合 |  | 技管HP | 施-1 |  | 広島市週休２日工事試行要領
| その他 | 休日等取得計画表兼実績表 |  | □ | ◎ | 着工前 | [10 empty] | 原則通期、月単位を希望する場合は打合せ簿を提出 |  | 技管HP | 施12 |  | 広島市週休２日 工事試行要領
|  | 建設工事請負代金前払金支払申請書 |  | □ | ◎ | その都度 | [10 empty] | 請負金額100万円以上、前払金申請をする場合 |  | 技管HP | 契約様式 |  | 約款第34条
|  | 電子納品事前協議シート |  | □ | ◎ | 着工前 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 原則、電子納品対象 |  | 技管HP | 電子納品 |  | 特記仕様書
工事施工中 | 工事記録 | 材料確認書 |  | □ | ◎ | 搬入の都度 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 材料の品番、規格及び個数が確認できる写真を添付 |  | 設備 | 電-04 | ★ | 特記仕様書
|  | 工事週報（週休２日工事用） |  | □ | ◎ | 毎週月曜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 契約締結後から工事完成時まで提出。 |  | 技管HP | 施2-1 |  | 広島市週休２日 工事試行要領
|  | 工事履行報告書 |  | □ |  | その都度 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 請負金額1,000万円以上、かつ当初工期が6ヶ月以上 |  | 技管HP | 施3 | ★ | 特記仕様書
|  | 工事打合せ簿 |  | □ | ◎ | その都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 技管HP | 施1 | ★ | 特記仕様書
|  | 工事打合簿（軽微な設計変更） |  | □ | ◎ | その都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全ての工事 |  | 技管HP | 施-1-1 | ★
|  | 工事写真 |  | □ | ◎ | その都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 材料・施工の確認(長さなどが確認できること)、低騒音・環境配慮型機材、機器校正、各試験値、安全施設、安全教育、養生状況、廃棄物の運搬・処分の様子など |  | ― |  |  | 特記仕様書
|  | 機器校正証明書 |  | □ | ◎ | その都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工事写真で測定機器の校正が確認できない場合 |  | ―
| 材料 | 承諾願 |  | □ | ◎ | その都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 設備 | 電-05 |  | 特記仕様書
|  | 材料試験成績表、配合計画書など |  | □ | ◎ | その都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 材料の品質等が確認できる書類 |  | 任意様式
|  | 支給品受領書 |  | □ | ◎ | 受領７日以内 | [10 empty] | 支給品がある場合 |  | 技管HP | 10 | ★ | 約款第15条
| 施工 | 工事チェックシート（建築設備） |  | □ | ◎ | 各工程終了後 | [10 empty] | 一工程毎の施工に応じて、確認し提出 ※自社様式使用の場合、施工計画書に添付すること |  | 設備 | 電-06-1
|  | 工事チェックシート（道路照明等） | [16 empty] | 設備 | 電-06-2
| 下請 | 下請業者通知書+ 施工体系図兼下請契約調書 |  | □ | ◎ | 下請契約後直ちに |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 交通誘導についても記載 ※変更時も提出 |  | 技管HP 技管HP | 5-0 5-1 | ★ ★ | 約款第7条 仕様書
|  | 施工体制台帳 |  | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | ※変更時も提出 |  | 技管HP | 施6-0 | ★ | 仕様書
|  |  | 下請契約書等 | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 下請契約書、注文書、請書の写し等を添付 |  | ―
|  |  | 再下請通知書 | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 再下請がある場合、施工体制台帳と合わせて提出 |  | 技管HP | 施6-1 |  | 建設業法 第24条の7
|  |  | 作業員名簿 | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 技管HP | 施6-2-1 |  | 仕様書
|  | 建設業退職金共済制度加入状況報告書 |  | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 契約者証の写しを添付 |  | 技管HP | 施8-0 | ★ | 仕様書
| その他 | 関係官庁届出書類 |  | □ | ◎ | その都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中電申込、消防、警察、建築課等 |  | ―
|  | 日曜日,祝日,休日,夜間等の工事施工について |  | □ | ◎ | その都度 | [10 empty] | 休日等に工事作業を行う場合 |  | 設備 | 電-07 | ★
| 現場代理人・主任(監理)技術者変更届 |  |  | □ | ◎ | 変更後直ちに |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資格、雇用関係、本人確認書類の写しを添付[表・裏] |  | 技管HP | 4-1 | ★ | 約款 第10条第1項
| 主任技術者・現場代理人の兼務について |  |  | □ |  | その都度 | [10 empty] | 他の工事と兼務しようとする時 |  |  | 兼務-2 |  | 特記仕様書
| 工事実績情報システム(CORINS) |  |  | □ | ◎ | 変更後10日以内 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 請負金額500万円以上 |  | ― |  |  | 仕様書
区分 | 提出書類名 |  |  | 提出 |  | 提出時期 | 0 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 6000 | 10000 | 摘 要 |  | 様式場所 | 様式No. |  | 備 考
中間検査 | 中間検査の実施について（回答） |  |  | □ |  | その都度 | [10 empty] | 中間検査を見込んでいない場合 |  | 技管HP | 36-4
| 改善完了届 |  |  | □ |  | 完了後直ちに | [10 empty] | 中間検査における改善指示事項の完了時 |  | 技管HP | 42 |  | 中間検査 実施要領第6条
| 下請契約に基づく支払状況報告書 |  |  | □ |  | 中間検査時、中間前払金の請求時、又は出来高払金の受領後３０日以内 | [10 empty] | 低入札価格で契約した工事で、一件当たりの一次下請契約金額が1,000万円（建築工事にあっては、200万円）以上の下請契約を締結する工事当初工期(繰越予定:契約図書に示す実質工期)が６か月以上の場合 |  | 技管HP | 5-2 |  | 仕様書
| 下請契約支払状況調書 |  |  | □ | [14 empty] | 技管HP | 5-3
| 部分使用 | 部分使用協議・承諾書 |  | □ |  | その都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 部分使用の必要のある場合 |  | 技管HP | 28 |  | 約款 第33条第1項
|  | その他の書類 |  | □ |  | その都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工事完成時の該当する提出書類（工事完成時欄参照） |  | ―
既済・完済部分検査 | 既済検査 | 請負工事既済部分検査請求書 |  | □ |  | その都度 | [12 empty] | 技管HP | 29 |  | 約款 第37条第1項
|  | その他の書類 |  | □ |  | 部分完成後直ちに | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工事完成時の該当する提出書類（工事完成時欄参照） |  | ―
| 完済検査 | 工事指定部分完成通知書 |  | □ |  | 部分完成後直ちに | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特記仕様書に明示している場合 |  | 技管HP | 32 | ★ | 約款 第38条第1項
|  | 指定部分引渡書 |  | □ |  | 完済検査後直ちに | [10 empty] | 指定部分引渡しの時 |  | 技管HP | 35 | ★ | 約款 第38条第1項
|  | その他の書類 |  | □ |  | 部分完成後直ちに | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工事完成時の該当する提出書類（工事完成時欄参照） |  | ―
| 修補完了届 |  |  | □ |  | 修補完了後直ちに | [10 empty] | 既済・完済検査における修補指示事項の完了時 |  | 技管HP | 40 |  | 約款 第31条第1項
契約変更 | 工期延期届 |  |  | □ | ◎ | 変更契約の都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工期延期の場合 |  | 技管HP | 16 | ★ | 約款第21条
| 建設工事請負契約の工期変更の協議開始日について(回答) |  |  | □ | ◎ | 変更契約の都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工期延期の場合 |  | 技管HP | 17-1 |  | 約款第23条第2項
| 建設工事請負契約代金額変更の協議開始日について(回答) |  |  | □ | ◎ | 変更契約の都度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金額変更の場合 |  | 技管HP | 18-1 |  | 約款第24条第2項
| 下請 | 下請業者通知書+ 施工体系図兼下請契約調書 |  | □ | ◎ | 下請契約後直ちに |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※変更内容（工期、金額）について提出 |  | 技管HP 技管HP | 5-0 5-1 | ★ ★ | 約款第7条 仕様書
|  | 施工体制台帳 |  | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 技管HP | 施6-0 | ★ | 仕様書
|  |  | 下請契約書等 | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 下請契約に係る契約書、注文書、請書、下請の「建設業の許可について（通知）」の写しを添付) |  | ―
|  |  | 再下請通知書 | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 再下請業者がいる場合、施工体制台帳と合わせて提出 |  | 技管HP | 施-6-1 |  | 建設業法第24条の7
|  |  | 作業員名簿 | □ | ◎ | 下請契約後直ちに | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 下請業者がいる場合は提出 |  | 技管HP | 施-6-2-1 |  | 仕様書
| 変更工程表 |  |  | □ | ◎ | 契約後７日以内 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [様式6-2]工程表添付様式の添付も可 |  | 技管HP | 6-1 | ★ | 約款 第3条第1項
| 変更請負代金内訳書 |  |  | □ | ◎ | 契約後７日以内 | [12 empty] | 技管HP | 55-1 |  | 約款 第3条第1項
| 工事実績情報システム(CORINS) |  |  | □ | ◎ | 契約後10日以内 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 請負金額500万円以上（工期変更の場合） |  | ― |  |  | 仕様書
工事完成時 | 工事における創意工夫等実施状況報告書 |  |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 創意工夫等があれば提出 |  | 技管HP | 43 | ★ | 仕様書
| 試験結果 | 試験成績書 |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 設備 | 電-08 | ★
|  | 絶縁抵抗測定成績表 |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 設備 | 電-09-1 | ★ | (改)又は(新)
|  | 接地抵抗測定成績表 |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 接地施工がある場合 |  | 設備 | 電-09-2
|  | コンセント極性確認試験表 |  | □ | ◎ | 完成まで | [10 empty] | コンセント設備がある場合 |  | 設備 | 電-09-3
|  | 電界強度測定表 |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | テレビ設備がある場合、電界強度総括表、系統図添付 |  | 設備 | 電-09-4 |  | (改)又は(新)
|  | 上記以外の現場試験成績書 |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 任意様式
|  | 工場試験成績書 |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 任意様式
| 自社・監理者検査手直し事項兼完了報告書 |  |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自社検査・監督員検査・本検査終了後に提出 ※自社検査は、自社様式があれば添付して提出してもよい |  | 設備 | 電-10
| 材料 | 工事における広島製産品の使用実績について |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 広島製産品があれば提出(記載事項証明資料も併せて提出) (紙とデータを提出) |  | 技管HP | 44 | ★ | 広島製産品の使用実績に応じた加点評価運用ﾏﾆｭｱﾙ
|  | 広島製産品使用結果報告書 |  | □ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 技管HP | 44-1～6 | ★
|  | 使用資材購入先通知書 |  | □ | ◎ | 完成までに （購入先決定後が望ましい） |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 請負金額500万円以上、かつ購入金額が10万円以上 |  | 技管HP | 施-11 | ★ | 仕様書
|  | 支給品清算書 |  | □ | ◎ | 完成まで | [10 empty] | 支給品があった場合 |  | 技管HP | 11 | ★ | 約款第15条
| 下請 | 下請業者通知書 |  | □ | ◎ | 完成時 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※下請業者の有無に関わらず完成時点を提出 |  | 技管HP | 5-0 |  | 約款第7条 仕様書
|  | 施工体系図兼下請契約調書 |  | □ | [14 empty] | 技管HP | 5-1
|  | 下請契約に基づく支払状況報告書 |  | □ |  | 完成までに | [10 empty] | 調査基準価格を下回る価格で契約した工事で、一件当たりの一次下請契約金額が1,000万円（建築工事にあっては、200万円）以上の下請契約を締結する工事当初工期(繰越予定:契約図書に示す実質工期)が６か月以上の場合 |  | 技管HP | 5-2 |  | 仕様書
|  | 下請契約支払状況調書 |  | □ |  | 完成までに | [12 empty] | 技管HP | 5-3
| その他 | 建設業退職金共済制度加入状況報告書 |  | □ | ◎ | 完成時 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 技管HP | 施8-0 |  | 仕様書
|  | 建設業退職金共済制度運用状況報告書 |  | □ | ◎ | 工事完成時 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 建設業退職金共済証紙を使用した場合 |  | 技管HP | 施8-2-1 | ★ | 仕様書
| 休日等取得計画表兼実績表 |  |  | □ | ◎ | 完成時 | [12 empty] | 技管HP | 施12 |  | 広島市週休２日 工事試行要領
| 週休２日工事に関するアンケート |  |  | □ | ◎ | 完成時 | [10 empty] | データで提出 |  |  |  |  | 広島市週休２日 工事試行要領
| 情報共有システム利用に関するアンケート |  |  | □ | ◎ | 完成時 | [10 empty] | 利用又は請負金額1,000万円以上（データで提出） |  |  |  |  | 特記仕様書
| 工事実績情報システム(CORINS) |  |  | □ | ◎ | 完成後10日以内 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 請負金額500万円以上 |  | ― |  |  | 仕様書
| 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 |  |  | □ | ◎ | 完成まで |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 請負金額100万円以上 |  | COBRIS |  |  | 仕様書
| 廃棄物処理票(マニフェスト) |  |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 産業廃棄物 A/B2/D/E票:提示、E票の写し:提出 建設発生土 D票の原本：提出 |  | ― |  |  | 仕様書 特記仕様書
| 資材伝票 |  |  | □ | ◎ | 完成まで | [10 empty] | 原則、原本提出 （資材：ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄筋、購入土、砂、砕石、ｱｽﾌｧﾙﾄ） |  | ―
| 広島市公共工事グリーン購入実績報告書 |  |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 紙とデータを提出 |  | 技管HP | リ-5 |  | 仕様書
| 撤去品返納書 |  |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特記仕様書等に明記されている場合 |  | 設備 | 電-11
| 電子納品検査前協議シート |  |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 原則、電子納品対象 |  | 技管HP | 電子納品
| 電子媒体納品書＆CD-R(２部) |  |  | □ | ◎ | 完成まで | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 原則、電子納品対象 |  | 技管HP | 電子納品 |  | 特記仕様書
| 街路灯管理台帳入力票 |  |  | □ | ◎ | 完成まで | [10 empty] | 管理ﾌﾟﾚｰﾄを取付ける工事(配置図、中電申込書を添付) |  | ―
| 完成図（黒表紙&金文字製本） |  |  | □ | ◎ | 完成時 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※製本前に、竣工図面等、監督員に確認を受けること （原則、完成図書作成要領によること） |  | ― |  |  | 特記仕様書
| 完成図（樹脂製等ファイルに綴じ込み製本） |  |  | □ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 工事完成通知書 |  |  | □ | ◎ | 工事完成時 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 技管HP | 21 | ★ | 約款第31条 第1項・仕様書
完成検査 | 修補完了届 |  |  | □ | ◎ | 完了後直ちに | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 完成検査における修補指示事項の完了時 |  | 技管HP | 40 |  | 約款 第31条第1項
| 引渡書 |  |  | □ | ◎ | 完成検査後直ちに |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 技管HP | 27 | ★ | 約款 第31条第4項

## 広島市使用欄
工事名 | ○○工事
↓該当する部分の太枠内に「1」を入力する
請負代金額100万円未満
請負代金額100万円未満（契約約款を付す工事）
請負代金額100万円以上250万円未満
請負代金額250万円以上500万円未満
1 | 請負代金額500万円以上1,000万円未満
請負代金額1,000万円以上
1 | 購入金額10万円以上または監督員の指示する材料を購入する
当初工期が6か月以上
1 | 電子納品対象工事
電子納品対象工事ではない
1 | 週休二日対象工事（発注者指定型）
週休二日対象工事（受注者希望型）
週休二日対象工事ではない
受注者希望型の場合に入力する
週休二日希望あり
週休二日希望なし