## 表紙
工 事 設 計 書
技術管理課
設計 | 検算 | 検算 | 照合 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 係 | 係長 | 課長
|  |  | 主 管 |  |  |  | 設計
令和 ０６ 年度 |  |  | 東区役所建設部地域整備課第一整備係 |  |  |  | 令和 | 06 年 10 月
工事名 | [6 empty] | 工期
| 主要地方道広島中島線（温品工区）道路改良工事 | [5 empty] | 契約締結の日から 日間
| （６－３） | [7 empty] | 令和 07 年 03 月 24 日まで
工事場所
東区温品七丁目
予算科目 |  |  | 工 事 金 額 |  |  | （内訳） | 補助
単市
会計 一般会計
(款) 土木費
金 円
(項) 道路橋りょう費
(目) 道路新設改良費
施工理由
本工事は、諸交通の利便性と歩行者の安全を図るため、道路を改良するものである。
工事内容
施工延長 |  |  |  |  | 67 | ｍ
道路改良 |  |  |  |  | 1 | 式
道路土工 |  |  |  |  | 1 | 式
擁壁工 |  |  |  |  | 1 | 式
ブロック積工 |  |  |  |  | 1 | 式
排水構造物工 |  |  |  |  | 1 | 式
舗装工 |  |  |  |  | 1 | 式
道路付属施設工 |  |  |  |  | 1 | 式
構造物撤去工 |  |  |  |  | 1 | 式
仮設工 |  |  |  |  | 1 | 式
(つづき)

## 内訳表
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
道路改良
道路土工
掘削工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0001 号 明細書
路体盛土工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0002 号 明細書
残土処理工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0003 号 明細書
擁壁工
作業土工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0004 号 明細書
場所打擁壁工(構造物単位)
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0005 号 明細書
ﾌﾞﾛｯｸ積工
ﾌﾞﾛｯｸ積嵩上工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0006 号 明細書
大型ﾌﾞﾛｯｸ積工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0007 号 明細書
排水構造物工
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
側溝工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0008 号 明細書
構造物撤去工
構造物取壊し工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0009 号 明細書
転落防止柵撤去工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0010 号 明細書
運搬処理工（運搬費）
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0011 号 明細書
運搬処理工（処分費）
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0012 号 明細書
仮設工
交通管理工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0013 号 明細書
工事用道路工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0014 号 明細書
仮舗装工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0015 号 明細書
仮締切工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0016 号 明細書
濁水処理工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0017 号 明細書
水替工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0018 号 明細書
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装
舗装工
車道舗装工【単市】
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0019 号 明細書
管理道舗装工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0020 号 明細書
歩道舗装工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0021 号 明細書
道路付属施設工
境界工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0022 号 明細書
転落防止柵工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0023 号 明細書
張コンクリート工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0024 号 明細書
直接工事費計
共通仮設費計
共通仮設費（率分）
|  |  |  | 1 | 式
純工事費
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費
|  |  |  | 1 | 式
工事原価
一般管理費等
|  |  |  | 1 | 式
(内数)契約保証費
|  |  |  | 1 | 式
工事価格
消費税及び地方消費税相当額
|  |  |  | 1 | 式
本工事費計

## 明細書
第 0001 号 明細書 | 道路土工 |  |  |  |  | 1 式
掘削工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
掘削
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=標準
|  | 60 | m3
合 計
第 0002 号 明細書 | 道路土工 |  |  |  |  | 1 式
路体盛土工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路体（築堤）盛土
J01=2.5m未満
|  | 20 | m3
合 計
第 0003 号 明細書 | 道路土工 |  |  |  |  | 1 式
残土処理工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=DID区間 |  | 60 | m3
有り,J14=27.0km以下
残土等処分
|  | 60 | m3
(内数)処分費
合 計
(内数)処分費
第 0004 号 明細書 | 擁壁工 |  |  |  |  | 1 式
作業土工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全て計上
|  | 40 | m3
埋戻し
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全て計上
|  | 10 | m3
合 計
第 0005 号 明細書 | 擁壁工 |  |  |  |  | 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型擁壁
J01=0.8m以上1.0m以下,J02=18-8-40(高炉),J03 | [5 empty] | 2号重力式擁壁
=基礎砕石有り,J04=均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し,J05=一般 |  | 2 | m3
養生･特殊養生(練炭),J07=小型車割増なし
第SA0001号特殊代価表
嵩上工
|  | 1 | 基
合 計
第 0006 号 明細書 | ﾌﾞﾛｯｸ積工 |  |  |  |  | 1 式
ﾌﾞﾛｯｸ積嵩上工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾌﾞﾛｯｸ積嵩上工
J01=JIS粗面,J04=練積,J05=裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ施工 無
,J07=18-8-40(高炉),J08=小型車割増なし |  | 9 | m2
胴込・裏込材（砕石）
J01=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,J02=再生砕石 RC
-40 |  | 4 | m3
現場打天端コンクリート
J01=18-8-40（高炉）,J02=一般養生,J04=小型
車割増なし |  | 0.7 | m3
合 計
第 0007 号 明細書 | ﾌﾞﾛｯｸ積工 |  |  |  |  | 1 式
大型ﾌﾞﾛｯｸ積工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型ブロック積
J01=2,000kg/個超え,J02=有り,J03=標準 | [5 empty] | 基本 幅2000
|  | 13 | m2
中詰コンクリート
J01=大型ﾌﾞﾛｯｸ,J02=2,000kg/個超え,J03=18-8- | [5 empty] | 基本 幅2000
40（高炉）,J04=標準,J07=小型車割増なし |  | 22 | m3
大型ブロック積
J01=2,000kg/個超え,J02=有り,J03=標準 | [5 empty] | 端部 幅1500
|  | 5 | m2
中詰コンクリート
J01=大型ﾌﾞﾛｯｸ,J02=2,000kg/個超え,J03=18-8- | [5 empty] | 端部 幅1500
40（高炉）,J04=標準,J07=小型車割増なし |  | 8 | m3
コンクリート
J01=小型構造物,J02=ｸﾚｰﾝ車打設,J03=18-8-40( | [5 empty] | 排水管部
高炉),J05=一般養生,J08=打設高さ約17m以下､ |  | 8 | m3
水平打設距離約17m以下,J09=標準,J13=小型車
割増なし,J14=全て計上
型枠
J01=一般型枠,J02=小型構造物 | [5 empty] | 排水管部
|  | 9 | m2
胴込・裏込材（砕石）
J01=大型ﾌﾞﾛｯｸ,J02=再生砕石 RC-40
|  | 12 | m3
均しコンクリート
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
打設,J03=18-8-40(高炉),J05=一般養生,J13=小 |  | 3 | m3
型車割増なし,J14=全て計上
型枠
J01=一般型枠,J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 均しコンクリート
|  | 2 | m2
基礎砕石
J01=17.5cmを超え20.0cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
40～0,J04=全て計上 |  | 14 | m2
現場打天端コンクリート
J01=18-8-40（高炉）,J02=一般養生,J04=小型
車割増なし |  | 3 | m3
現場打小口止コンクリート
J01=18-8-40（高炉）,J02=一般養生,J04=小型
車割増なし |  | 8 | m3
合 計
第 0008 号 明細書 | 排水構造物工 |  |  |  |  | 1 式
側溝工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第SA0002号特殊代価表
1号L型側溝
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤
|  | 7 | ｍ |  |  | 去・再設置
合 計
第 0009 号 明細書 | 構造物撤去工 |  |  |  |  | 1 式
構造物取壊し工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
J01=機械施工,J02=無筋構造物,J03=低騒音低振
動対策あり |  | 0.5 | m3
舗装版破砕
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等無し,J03=騒音振 | [5 empty] | 車道舗装 t=10cm
動対策必要,J04=15cm以下,J06=積込作業有り,J |  | 2 | m2
07=全て計上
舗装版破砕
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等無し,J03=騒音振 | [5 empty] | 歩道舗装 t=4cm
動対策必要,J04=15cm以下,J06=積込作業有り,J |  | 19 | m2
07=全て計上
舗装版破砕
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等無し,J03=騒音振 | [5 empty] | 管理道舗装 t=4cm
動対策必要,J04=15cm以下,J06=積込作業有り,J |  | 35 | m2
07=全て計上
舗装版破砕
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=障害等無し,J03=騒音振 | [5 empty] | 仮舗装 t=4cm
動対策必要,J04=15cm以下,J06=積込作業有り,J |  | 15 | m2
07=全て計上
舗装版切断
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全て計上
|  | 18 | ｍ
合 計
第 0010 号 明細書 | 構造物撤去工 |  |  |  |  | 1 式
転落防止柵撤去工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
横断・転落防止柵設置工(材料費無)
J01=撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式,J03=補正
無(支柱間隔３ｍ) |  | 25 | ｍ
合 計
第 0011 号 明細書 | 構造物撤去工 |  |  |  |  | 1 式
運搬処理工（運搬費）
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械 | [5 empty] | コンクリート
積込,J03=DID区間有り,J05=18.5km以下,J16=全 |  | 0.5 | m3
て計上
殻運搬
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(騒音対策不要, | [5 empty] | 車道舗装
舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要),J03=DID |  | 0.2 | m3
区間有り,J09=28.5km以下,J16=全て計上
殻運搬
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(騒音対策不要, | [5 empty] | 歩道舗装
舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要),J03=DID |  | 0.8 | m3
区間有り,J09=28.5km以下,J16=全て計上
殻運搬
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(騒音対策不要, | [5 empty] | 管理道舗装
舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要),J03=DID |  | 1 | m3
区間有り,J09=28.5km以下,J16=全て計上
殻運搬
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(騒音対策不要, | [5 empty] | 仮舗装
舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要),J03=DID |  | 0.6 | m3
区間有り,J09=28.5km以下,J16=全て計上
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t
|  | 0.3 | ｔ
現場発生品及び支給品運搬
J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t級 2.9t吊,J02=DID有り,J04=
7.0km以下 |  | 0.3 | ｔ
合 計
第 0012 号 明細書 | 構造物撤去工 |  |  |  |  | 1 式
運搬処理工（処分費）
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻処分
J01=コンクリート殻（無筋）,J02=ダンプトラ | [5 empty] | コンクリート
ック（10t）,J03=昼間搬入 |  | 0.5 | m3
(内数)処分費
殻処分
J01=アスファルト殻,J03=昼間搬入 | [5 empty] | 車道舗装
|  | 0.2 | m3
(内数)処分費
殻処分
J01=アスファルト殻,J03=昼間搬入 | [5 empty] | 歩道舗装
|  | 0.8 | m3
(内数)処分費
殻処分
J01=アスファルト殻,J03=昼間搬入 | [5 empty] | 管理道舗装
|  | 1 | m3
(内数)処分費
殻処分
J01=アスファルト殻,J03=昼間搬入 | [5 empty] | 仮舗装
|  | 0.6 | m3
(内数)処分費
9
スクラップ
〔1級(H3)〕
|  | 0.309 | t |  |  | ※控除分
合 計
(内数)処分費
第 0013 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
交通管理工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員
J01=交通誘導警備員Ｂ
|  | 56 | 人日
合 計
第 0014 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
工事用道路工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路体（築堤）盛土
J01=4.0m以上,J02=20,000m3未満,J03=障害無し
|  | 630 | m3
路盤（工事用道路）
J01=全仕上り厚 100 mm,J02=1層施工,J03=再生
クラッシャラン RC-30,J05=全て計上 |  | 250 | m2
掘削
J01=土砂,J02=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,J03=押土無し,J04=障
害無し,J05=5,000m3未満 |  | 880 | m3
土砂等運搬
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J0
3=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=DID区間有 |  | 880 | m3
り,J06=5.0km以下
残土等処分
|  | 880 | m3
(内数)処分費
合 計
(内数)処分費
第 0015 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
仮舗装工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路盤（仮舗装）
J01=再生粒度調整砕石 RM-30,J04=全仕上り厚
100 mm,J05=1層施工,J11=全て計上 |  | 15 | m2
表層（仮舗装）
J01=1.4m以上3.0m以下,J02=1層当り平均仕上り
厚 40 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=瀝 |  | 15 | m2
青材料なし,J07=小型車割増なし,J08=全て計上
合 計
第 0016 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
仮締切工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型土のう製作・設置
J01=製作・設置,J02=現場発生土流用,J03=作業
半径 6mを超え20m以下,J04=標準 |  | 323 | 袋
大型土のう撤去
J01=撤去,J03=作業半径 6mを超え20m以下,J04
=標準 |  | 323 | 袋
土砂等運搬
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J0
3=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=DID区間有 |  | 269 | m3
り,J06=19.5km以下
残土等処分
|  | 269 | m3
(内数)処分費
合 計
(内数)処分費
第 0017 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
濁水処理工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型土のう製作・設置
J01=製作・設置,J02=現場発生土流用,J03=作業
半径 6mを超え20m以下,J04=標準 |  | 15 | 袋
大型土のう撤去
J01=撤去,J03=作業半径 6mを超え20m以下,J04
=標準 |  | 15 | 袋
土砂等運搬
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J0
3=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=DID区間有 |  | 13 | m3
り,J06=19.5km以下
残土等処分
|  | 13 | m3
(内数)処分費
合 計
(内数)処分費
第 0018 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
水替工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ設置・撤去費
|  | 1 | 箇所
締切排水工ポンプ運転工 (発動発電機)
J01=常時排水,J02=0以上～40未満
|  | 20 | 日
合 計
第 0019 号 明細書 | 舗装工 |  |  |  |  | 1 式
車道舗装工【単市】
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路盤（管理道接続部）
J01=再生粒度調整砕石 RM-30,J04=全仕上り厚
100 mm,J05=1層施工,J11=全て計上 |  | 13 | m2
表層（管理道接続部）
J01=1.4m以上3.0m以下,J02=1層当り平均仕上り
厚 40 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟ |  | 13 | m2
ﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=小型車割増なし,J08=全て計
上
合 計
第 0020 号 明細書 | 舗装工 |  |  |  |  | 1 式
管理道舗装工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路盤（管理道部）
J01=再生粒度調整砕石 RM-30,J04=全仕上り厚
100 mm,J05=1層施工,J11=全て計上 |  | 19 | m2
表層（管理道部）
J01=1.4m以上3.0m以下,J02=1層当り平均仕上り
厚 40 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟ |  | 19 | m2
ﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=小型車割増なし,J08=全て計
上
合 計
第 0021 号 明細書 | 舗装工 |  |  |  |  | 1 式
歩道舗装工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
フィルター層
J01=40mm以上60mm未満,J02=砂 再生砂(標準)
|  | 26 | m2
下層路盤（歩道部）
J01=全仕上り厚 100 mm,J02=1層施工,J03=再生
クラッシャラン RC-30,J05=全て計上 |  | 26 | m2
透水性アスファルト舗装
J01=1.4m以上2.4m未満,J03=1層当り平均仕上り
厚 40 mm,J04=開粒度ｱｽｺﾝ(13㎜)(2.05t/m3)(標 |  | 26 | m2
準),J05=小型車割増なし
合 計
第 0022 号 明細書 | 道路付属施設工 |  |  |  |  | 1 式
境界工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
地先境界ブロック
J01=設置,J02=A種(120×120×600),J04=再生ｸﾗ
ｯｼｬﾗﾝ RC-40,J05=18-8-40(高炉),J06=養生有り |  | 3 | ｍ
,J09=小型車割増なし
合 計
第 0023 号 明細書 | 道路付属施設工 |  |  |  |  | 1 式
転落防止柵工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
転落防止柵設置工(材工共)
J01=転落防止柵,J02=4段ﾋﾞｰﾑ（白） ｺﾝｸﾘｰﾄ建 | [5 empty] | コンクリート建込
込,J03=100ｍ未満,J04=補正無(支柱間隔３ｍ) |  | 19 | ｍ
箱抜き
J01=D75,J03=全て計上
|  | 2 | ｍ
転落防止柵設置工(材工共)
J01=転落防止柵,J02=4段ﾋﾞｰﾑ（白） ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝ | [5 empty] | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建
ｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,J03=100ｍ未満,J04=補正無(支 |  | 9 | ｍ |  |  | 込
柱間隔３ｍ)
合 計
第 0024 号 明細書 | 道路付属施設工 |  |  |  |  | 1 式
張コンクリート工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート打設工（張コンクリート工）
J01=防草コンクリート,J02=クレーン機能付バ
ックホウ,J03=18-8-40(高炉),J04=小型車割増 |  | 5 | m2
なし,J06=コンクリート設計量 7 ｍ3,J07=目地
材なし
合 計

## 特殊代価表
第 SA0001 号 | 特殊代価表 嵩上工 |  |  |  |  | 1 基 | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=18-8-40(高 |  | 1.81
炉),J05=一般養生,J07=無し,J13=小型車割増な |  |  | m3
し,J14=全て計上
型枠
J01=一般型枠,J02=小型構造物 |  | 1.6
m2
基礎砕石
J01=17.5cmを超え20.0cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | 6.4
40～0,J04=全て計上 |  |  | m2
合 計
1
|  |  | 基 |  |  | 円／基
第 SA0002 号 | 特殊代価表 1号L型側溝 |  |  |  |  | 10 ｍ | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
歩車道境界ブロック
J01=再利用設置,J02=B種(180/205×250×600), |  | 10
J04=基礎砕石無し,J05=不要 |  |  | ｍ
歩車道境界ブロック撤去
J01=再利用 |  | 10
ｍ
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ

## 経費情報
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 経費情報 ]
経 費 項 目 | 入 力 情 報
◆主たる工種 | 04：道路改良工事
◆施工地域・工事場所区分 | 3：一般交通影響有①
◆現場環境改善費計上区分 | 0：計上しない
◆緊急工事による補正 | 0：補正しない
◆前払金支出割合 | 5：35％を超える場合
◆契約保証の方法 | 2：金銭的保証
◆週休２日補正 | 8：補正あり(4週8休以上・通期＋月単位)
◆ICT補正 | 0：補正なし
◆消費税率 | 10.00％
◆間接労務費・工場管理費計上区分 | 0：計上しない
◆適用年版 | 令和06年10月
◆単価採用地区 | 東区
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 凡 例 ]
記 号 項 目 | 意 味
◆昼夜区分 | 明細書、代価表、特殊代価表の単位欄の表記内容
空白 | 昼間作業（8時～17時）
昼１ | 昼間作業、時間的制約を著しく受ける場合（作業時間:4時間/日以上7時間/日以下）
昼２ | 昼間作業、時間的制約を受ける場合（作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下）
夜 | 夜間作業（20時～6時）
夜１ | 夜間作業、時間的制約を著しく受ける場合（作業時間:4時間/日以上7時間/日以下）
夜２ | 夜間作業、時間的制約を受ける場合（作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下）
連１ | シールド・推進工事における昼夜連続作業
連２ | シールド・推進工事における昼夜連続作業のうち夜班
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 凡 例 ]
記 号 項 目 | 意 味
◆管理費区分 | 明細書、代価表、特殊代価表の摘要欄の右上の表記内容
空白 | 全間接費の対象
1 | 現場管理費、一般管理費の対象
2 | 工場管理費、一般管理費の対象
5 | 一般管理費のみ対象
7 | 工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象
9 | 全間接費の対象外
K1 | 共通仮設費のみ対象
K2 | 現場管理費のみ対象
K3 | 共通仮設費、現場管理費の対象
K4 | 共通仮設費、一般管理費の対象
T | 処分費などの対象