## 表紙
工 事 設 計 書
技術管理課
設計 | 検算 | 検算 | 照合 | 専門員 | 課長補佐 | 課長 | 係 | 係長 | 課長
|  |  | 主 管 |  |  |  | 設計
令和 ０６ 年度 |  |  | 安佐南区役所農林建設部地域整備課第一整備 |  |  |  | 令和 | 06 年 12 月
係
工事名 | [6 empty] | 工期
| 主要地方道久地伏谷線舗装改良その他工事（６－１） | [5 empty] | 契約締結の日から 日間
令和 07 年 03 月 31 日まで
工事場所
安佐南区沼田町大字阿戸
予算科目 |  |  | 工 事 金 額 |  |  | （内訳）
会計
(款)
金 円
(項)
(目)
施工理由
本工事は、当該路線の舗装の老朽化による改良等を行うものである。
工事内容
施工延長 |  |  |  |  | 210 | m
舗装工 |  |  |  |  | 1450 | m2
排水構造物工 |  |  |  |  | 1 | 式
構造物撤去工 |  |  |  |  | 1 | 式
区画線工 |  |  |  |  | 1 | 式
仮設工 |  |  |  |  | 1 | 式
(つづき)

## 内訳表
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
舗装
舗装工
舗装打換え工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0001 号 明細書
運搬処理工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0002 号 明細書
排水構造物工
作業土工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0003 号 明細書
側溝工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0004 号 明細書
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0005 号 明細書
構造物撤去工
構造物取壊し工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0006 号 明細書
運搬処理工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0007 号 明細書
区画線工
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0008 号 明細書
仮設工
交通管理工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0009 号 明細書
直接工事費計
共通仮設費計
共通仮設費（率分）
|  |  |  | 1 | 式
純工事費
現場管理費
|  |  |  | 1 | 式
工事原価
一般管理費等
|  |  |  | 1 | 式
(内数)契約保証費
|  |  |  | 1 | 式
工事価格
消費税及び地方消費税相当額
|  |  |  | 1 | 式
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費計

## 明細書
第 0001 号 明細書 | 舗装工 |  |  |  |  | 1 式
舗装打換え工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全て計上
|  | 230 | ｍ
第0001号代価表
直接掘削積込(道路打換え工)
J01=全層打換え,J02=40cm以下,J03=すりつけ作
業 有 |  | 1,450 | m2
舗装の敷均し転圧(道路打換え工)
J01=1000m2以上,J02=全層打換え,J03=各種,J04 | [5 empty] | 基層
=舗装材の締固め後密度 2.35 t/m3,J05=層数 1 |  | 1,450 | m2
層,J06=舗装厚さ 50 mm,J07=すりつけ作業 有
,J09=小型車割増なし
舗装の敷均し転圧(道路打換え工)
J01=1000m2以上,J02=全層打換え,J03=各種,J04 | [5 empty] | 表層
=舗装材の締固め後密度 2.35 t/m3,J05=層数 1 |  | 1,450 | m2
層,J06=舗装厚さ 50 mm,J07=すりつけ作業 有
,J09=小型車割増なし
下層路盤（車道・路肩部）
J01=全仕上り厚 250 mm,J02=2層施工,J03=再生
クラッシャラン RC-40,J05=全て計上 |  | 20 | m2
上層路盤（車道・路肩部）
J01=再生粒度調整砕石 RM-30,J04=全仕上り厚
50 mm,J05=1層施工,J11=全て計上 |  | 20 | m2
合 計
第 0002 号 明細書 | 舗装工 |  |  |  |  | 1 式
運搬処理工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),
J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=DID区間 |  | 70 | m3
無し,J09=6.0km以下
残土等処分
|  | 70 | m3
(内数)処分費
殻運搬
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(騒音対策不要,
舗装版厚15cm以下),J03=DID区間無し,J10=11.5 |  | 73 | m3
km以下,J16=全て計上
殻処分 アスファルト殻
J01=アスファルト殻,J03=昼間搬入
|  | 171 | t
(内数)処分費
合 計
(内数)処分費
第 0003 号 明細書 | 排水構造物工 |  |  |  |  | 1 式
作業土工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全て計上
|  | 0.5 | m3
埋戻し
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全て計上
|  | 4 | m3
土材料
|  | 3 | m3
土砂等運搬
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=DID区間 |  | 3 | m3
無し,J13=6.0km以下
合 計
第 0004 号 明細書 | 排水構造物工 |  |  |  |  | 1 式
側溝工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
U型側溝工
J01=設置,J02=L=2000 1000kg/個以下,J04=道路
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 落ち蓋式3種 300A(300×300 |  | 63 | ｍ
×2000),J05=側溝長さ補正無,J07=施工箇所補
正無,J08=基礎砕石を施工する,J09=再生クラッ
シャラン(RC-40),J10=基礎砕石数量【ﾛｽ無】 0
.56 (m3/10m)
蓋版
J01=設置,J02=ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg
／枚以下,J04=施工箇所補正無 |  | 126 | 枚
コンクリート
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=18-8-40(高
炉),J05=一般養生,J07=無し,J13=小型車割増な |  | 1 | m3
し,J14=全て計上
埋戻し
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全て計上
|  | 2 | m3
合 計
第 0005 号 明細書 | 排水構造物工 |  |  |  |  | 1 式
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
J01=18-8-40(高炉),J02=0.30m3を超え0.32m3以
下,J03=人力打設,J04=一般養生･特殊養生(練炭 |  | 5 | 箇所
),J06=小型車割増なし
桝蓋（建設省型）
GC-B300-L600
|  | 5 | 枚
合 計
第 0006 号 明細書 | 構造物撤去工 |  |  |  |  | 1 式
構造物取壊し工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全て計上
|  | 66 | ｍ
構造物とりこわし工
J01=人力施工,J02=無筋構造物
|  | 18 | m3
合 計
第 0007 号 明細書 | 構造物撤去工 |  |  |  |  | 1 式
運搬処理工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬 (人力積込)
J02=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,J03
=DID区間有り,J05=14.5km以下,J06=人力積込 |  | 18 | m3
殻処分 コンクリート殻
J01=コンクリート殻（無筋）,J02=ダンプトラ
ック（2t）,J03=昼間搬入 |  | 18 | m3
(内数)処分費
合 計
(内数)処分費
第 0008 号 明細書 | 区画線工 |  |  |  |  | 1 式
区画線工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工
J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 20cm,J03=供用 | [5 empty] | 中央線
区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5m |  | 180 | ｍ
m,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18
％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用
区画線設置工
J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 15cm,J03=供用 | [5 empty] | 中央線、外側線
区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5m |  | 220 | ｍ
m,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18
％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用
区画線設置工
J01=溶融式(手動),J02=破線 幅 15cm,J03=供用 | [5 empty] | 外側線（破線）
区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5m |  | 31 | ｍ
m,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18
％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用
区画線設置工
J01=溶融式(手動),J02=矢印・記号・文字 幅 1 | [5 empty] | 横断歩道予告
5cm（換算）,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水 |  | 18 | ｍ
性舗装以外),J05=1.5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=
全ての費用
区画線設置工
J01=溶融式(手動),J02=ゼブラ 幅 45cm,J03=供 | [5 empty] | 横断歩道、停止線
用区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1. |  | 24 | ｍ
5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～
18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用
区画線設置工
J01=溶融式(手動),J02=ゼブラ 幅 45cm,J03=供 | [5 empty] | ゼブラ
用区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1. |  | 3 | ｍ
5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～
18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用
合 計
第 0009 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
交通管理工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員
J01=交通誘導警備員Ｂ
|  | 80 | 人日
合 計

## 経費情報
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 経費情報 ]
経 費 項 目 | 入 力 情 報
◆主たる工種 | 06：舗装工事
◆施工地域・工事場所区分 | 6：一般交通影響有②
◆現場環境改善費計上区分 | 0：計上しない
◆緊急工事による補正 | 0：補正しない
◆前払金支出割合 | 5：35％を超える場合
◆契約保証の方法 | 2：金銭的保証
◆週休２日補正 | 8：補正あり(4週8休以上・通期＋月単位)
◆ICT補正 | 0：補正なし
◆消費税率 | 10.00％
◆間接労務費・工場管理費計上区分
◆適用年版 | 令和06年12月
◆単価採用地区 | 安佐南
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 凡 例 ]
記 号 項 目 | 意 味
◆昼夜区分 | 明細書、代価表、特殊代価表の単位欄の表記内容
空白 | 昼間作業（8時～17時）
昼１ | 昼間作業、時間的制約を著しく受ける場合（作業時間:4時間/日以上7時間/日以下）
昼２ | 昼間作業、時間的制約を受ける場合（作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下）
夜 | 夜間作業（20時～6時）
夜１ | 夜間作業、時間的制約を著しく受ける場合（作業時間:4時間/日以上7時間/日以下）
夜２ | 夜間作業、時間的制約を受ける場合（作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下）
連１ | シールド・推進工事における昼夜連続作業
連２ | シールド・推進工事における昼夜連続作業のうち夜班
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 凡 例 ]
記 号 項 目 | 意 味
◆管理費区分 | 明細書、代価表、特殊代価表の摘要欄の右上の表記内容
空白 | 全間接費の対象
1 | 現場管理費、一般管理費の対象
2 | 工場管理費、一般管理費の対象
5 | 一般管理費のみ対象
7 | 工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象
9 | 全間接費の対象外
K1 | 共通仮設費のみ対象
K2 | 現場管理費のみ対象
K3 | 共通仮設費、現場管理費の対象
K4 | 共通仮設費、一般管理費の対象
T | 処分費などの対象