## 原紙
WBS
プロジェクト名
WBS 番号 | 作業項目 | 担当者 | 該当ランク | スケジュール |  |  | 先行のWBS番号 （当該WBS番号を実施するまでに完了しておかなければならないWBS番号）
予定
|  |  |  | 期間 （営業日） | 開始日 | 終了日

## 入力要領（サンプル）
WBS
プロジェクト名 |  | ○○システム構築プロジェクト
WBS 番号 | 作業項目 | 担当者 | 該当ランク | スケジュール |  |  | 先行のWBS番号 （当該WBS番号を実施するまでに完了しておかなければならないWBS番号） | 3月 | [30 empty] | 4月
[8 empty] | 2008-03-01 | 2008-03-02 | 2008-03-03 | 2008-03-04 | 2008-03-05 | 2008-03-06 | 2008-03-07 | 2008-03-08 | 2008-03-09 | 2008-03-10 | 2008-03-11 | 2008-03-12 | 2008-03-13 | 2008-03-14 | 2008-03-15 | 2008-03-16 | 2008-03-17 | 2008-03-18 | 2008-03-19 | 2008-03-20 | 2008-03-21 | 2008-03-22 | 2008-03-23 | 2008-03-24 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 2008-03-29 | 2008-03-30 | 2008-03-31 | 2008-04-01 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2008-04-04 | 2008-04-05 | 2008-04-06 | 2008-04-07 | 2008-04-08 | 2008-04-09 | 2008-04-10
|  |  |  | 予定 |  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  |  |  | 期間 （営業日） | 開始日 | 終了日
1 | 基本設計 |  |  | 24 | 2008-03-03 | 2008-04-04 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-07; 2008-03-10 to 2008-03-14; 2008-03-17 to 2008-03-19; 2008-03-21; 2008-03-24 to 2008-03-28; 2008-03-31 to 2008-04-04
1.1 | 現状調査 |  |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.1 | 紙面調査 |  |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.1.1 | ネットワーク構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.1.2 | ハードウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.1.3 | ソフトウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.1.4 | アプリケーション体系の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | bar: 2008-03-03 to 2008-03-05
1.1.2 | 実地調査 |  |  | 10 | 2008-03-06 | 2008-03-19 | 1.1.1 | bar: 2008-03-06 to 2008-03-07; 2008-03-10 to 2008-03-14; 2008-03-17 to 2008-03-19
1.1.2.1 | ネットワーク構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 2 | 2008-03-06 | 2008-03-07 | bar: 2008-03-06 to 2008-03-07
1.1.2.2 | ハードウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-06 | 2008-03-10 | bar: 2008-03-06 to 2008-03-07; 2008-03-10
1.1.2.3 | ソフトウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-06 | 2008-03-10 | bar: 2008-03-06 to 2008-03-07; 2008-03-10
1.1.2.4 | アプリケーション体系の確認 | 佐伯 一郎 |  | 5 | 2008-03-10 | 2008-03-14 | bar: 2008-03-10 to 2008-03-14
1.1.2.5 | モジュール及び各種パラメータの確認 | 佐伯 一郎 |  | 3 | 2008-03-15 | 2008-03-19 | bar: 2008-03-17 to 2008-03-19
1.1.3 | 基本設計書作成 |  |  | 11 | 2008-03-20 | 2008-04-04 | 1.1.2 | bar: 2008-03-21; 2008-03-24 to 2008-03-28; 2008-03-31 to 2008-04-04
1.1.3.1 | ネットワーク・ハードウェア・ソフトウェア構成の作成 | 佐伯 一郎 |  | 4 | 2008-03-20 | 2008-03-26 | bar: 2008-03-21; 2008-03-24 to 2008-03-26
1.1.3.2 | アプリケーション体系、モジュール及び各種パラメータ内容の作成 | 佐伯 一郎/○○課 |  | 5 | 2008-03-31 | 2008-04-04 | bar: 2008-03-31 to 2008-04-04
2 | 概要設計 | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
プロジェクトの
開始
記入例