## 原紙
進捗報告書
府省名 |  |  |  | 報告期間 |  | 内部レビュー実施日
プロジェクト名 | [5 empty] | 広島市
報告者 | 部署・所属 |  |  | ～
| 名前 |  |  |  |  | 承認日
１．作業内容と状況報告
■作業全体の状況
■作業実施状況
| WBS番号 | 作業項目 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 進捗過程 | 進捗率 | 遅延状況
|  |  |  | 開始 | 終了 | 期間 | 開始 | 終了 | 期間 |  |  |  | BIT | 状態 | 進捗率
[13 empty] | 0 | 未着手 | 0
[13 empty] | 0 | 仕掛り | 50
[13 empty] | 0 | 作業終了 | 80
[13 empty] | 0 | 承認待ち | 90
[13 empty] | 0 | 完了 | 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
２．今後の作業予定
■今後予定している直近2週間の作業予定
| ＩＤ/No | 作業項目 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 進捗過程 | 進捗率 | 遅延状況
|  |  |  | 開始 | 終了 | 期間 | 開始 | 終了 | 期間 |  |  |  | BIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
３．広島市への依頼事項等
Note on M25: この列は 自動計算
Note on N25: この列は 自動計算

## 入力要領(サンプル)
進捗報告書
プロジェクト名 |  | ○○システム構築プロジェクト |  | 報告期間 |  | 内部レビュー実施日 |  | yyyy/mm/dd
|  |  |  | 2008-03-03 |  | 広島市 |  | yyyy/mm/dd
報告者 | 部署・所属 | ○○会社××事業部 |  | ～
| 名前 | AA |  | 2008-03-07 |  | 承認日 |  | yyyy/mm/dd
１．作業内容と状況報告
■作業全体の状況
◆概ね予定通りの進捗状況。 ◆WBS番号1.1.1.3及び1.1.1.4については、当初2月中に入手を予定していたソフトウェア構成及びアプリケーション体系について確認できる文書の入手が3/6になり、現在当該文書の内容確認中。
■作業実施状況
| WBS番号 | 作業項目 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 進捗過程 | 進捗率 | 遅延状況
|  |  |  | 開始 | 終了 | 期間 | 開始 | 終了 | 期間 |  |  |  | BIT | 状態 | 進捗率
| 1.1.1.1 | ネットワーク構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-01 | 2008-03-05 | 5 | 完了 | 100 |  | 0 | 未着手 | 0
| 1.1.1.2 | ハードウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-01 | 2008-03-04 | 4 | 完了 | 100 |  | 0 | 仕掛り | 50
| 1.1.1.3 | ソフトウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-02 |  |  | 未着手 | 0 | 2日遅延！ | 1 | 作業終了 | 80
| 1.1.1.4 | アプリケーション体系の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-02 |  |  | 承認待ち | 90 | 2日遅延！ | 1 | 承認待ち | 90
| 1.1.2.1 | ネットワーク構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-06 | 2008-03-07 | 2 | 2008-03-06 | 2008-03-07 | 2 | 完了 | 100 |  | 0 | 完了 | 100
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
0
２．今後の作業予定
■今後予定している直近2週間の作業予定
| ＩＤ/No | 作業項目 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 進捗過程 | 進捗率 | 遅延状況
|  |  |  | 開始 | 終了 | 期間 | 開始 | 終了 | 期間 |  |  |  | BIT
| 1.1.1.3 | ソフトウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-02 |  |  | 未着手 | 0 | 2日遅延！ | 1
| 1.1.1.4 | アプリケーション体系の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 3 | 2008-03-02 |  |  | 承認待ち | 90 | 2日遅延！ | 1
| 1.1.2.2 | ハードウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-06 | 2008-03-10 | 3 | [6 empty] | 0
| 1.1.2.3 | ソフトウェア構成の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-06 | 2008-03-10 | 3 | [6 empty] | 0
| 1.1.2.4 | アプリケーション体系の確認 | 佐伯 一郎 | 2008-03-10 | 2008-03-16 | 5 | [6 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
| ・・・ | [11 empty] | 0
0
３．広島市への依頼事項等
特記事項無し
記入例
Note on M25: この列は自動計算
Note on N25: この列は自動計算