## 原紙
課題管理表 |  |  |  |  | 0：対応中 1：確認済み（灰色) 2：期限間近(オレンジ) 3：遅延(ピンク)
プロジェクト名 |  |  |  | 最終更新日 |  | 総件数 | 未着手件数 | 対応中件数 | 対応完了件数 | 確認済件数 | 遅延件数 | 達成状況
|  |  |  | 最終更新者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 未着手 | A：要対応(To-Do） | 個別管理組織
| 対応中 | B：要検討(関係者間で検討すべき) | 総務省全体管理組織
| 対応完了 | C：留意
確認済
No. | 作業状況 | 管理指標 | 課題事項 | 対応予定日 | 課題対応状況 | 対応完了日 | 対応確認日 | 担当 | 発生日 | 遅延状況 | 備考 | Status
[10 empty] | - |  | 0
[10 empty] | - |  | 0
[10 empty] | - |  | 0
[10 empty] | - |  | 0
[10 empty] | - |  | 0
[10 empty] | - |  | 0
Note on M15: 0：対応中 1：確認済み（灰色) 2：期限間近(オレンジ) 3：遅延(ピンク)

## 入力要領（サンプル）
課題管理表 |  |  |  |  | 0：対応中 1：確認済み（灰色) 2：期限間近(オレンジ) 3：遅延(ピンク)
プロジェクト名 |  | ○○システム構築プロジェクト |  | 最終更新日 | 2008-03-25 | 総件数 | 未着手件数 | 対応中件数 | 対応完了件数 | 確認済件数 | 遅延件数 | 達成状況
|  |  |  | 最終更新者 | △△株式会社 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40%
| 未着手 | A：要対応(To-Do） | 個別管理組織
| 対応中 | B：要検討(関係者間で検討すべき) | 総務省全体管理組織
| 対応完了 | C：留意
確認済
No. | 作業状況 | 管理指標 | 課題事項 | 対応予定日 | 課題対応状況 | 対応完了日 | 対応確認日 | 担当 | 発生日 | 遅延状況 | 備考 | Status
1 | 未着手 | A：要対応(To-Do） | 画面設計変更及び除却システムについて、○△課への周知を実施する。 | 2008-03-30 | 4/2までには周知内容のたたき台完成予定。 |  |  | 広島市、○×株式会社 | 2008-03-20 | 期限間近 |  | 3
2 | 未着手 | B：要検討(関係者間で検討すべき) | ○○課システムへの接続の方式等が不明の為、要件が定義できない。 | 2008-04-01 | ○○課へのヒアリングを実施する。 |  |  | 広島市、○×株式会社 | 2008-03-20 | 期限間近 |  | 2
3 | 確認済 | B：要検討(関係者間で検討すべき) | 他システム連携状況の詳細調査を検討する。必要に応じては他システムの既存保守業者との確認会も検討する。 | - | 関連する保守業者及び関係者には適宜必要に応じて確認会等を設けていく。 |  |  | 広島市、○×株式会社 | 2008-03-20 | - |  | 1
4 | 対応中 | C：留意 | WBS5.9.4のSyslog内容検討は、広島市と○×株式会社で検討してゆき、決定事項はエビデンスを残しておく。 | 2008-04-12 | (11/14)N/W構成の検討と並行して進めていく予定。 |  |  | 広島市、○×株式会社 | 2008-03-20 |  |  | 0
5 | 確認済 | A：要対応(To-Do） | 計画書更新を合意に向けて、3月17日までに完了するWBSを更新・提出する。 | 2007-11-08 | (11/7)作成済み | 2007-11-07 | 2007-11-07 | 広島市、○×株式会社 | 2008-03-20 | - |  | 1
0
0
記入例
Note on M15: 0：対応中 1：確認済み（灰色) 2：期限間近(オレンジ) 3：遅延(ピンク)