## 様式３－６ 事業スケジュール
（様式３－６）
事業スケジュール
[5 empty] | 令和8年度 | [11 empty] | 令和9年度 | [11 empty] | 令和26年
|  |  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月
事業期間（事業契約締結の翌日～令和26年3月）
設計・建設期間（令和8年3月～令和13年3月）
設計業務
|  | ・ | 事前調査(STEP１、STEP２)
|  | ・ | 基本設計
|  | ・ | 実施設計(STEP１、STEP２)
|  | ・ | 各種申請等
|  | ・ | その他
建設・工事監理業務
|  | ・ | 工事監理
|  | ・ | 建築工事
|  | ・ | 電気設備工事
|  | ・ | 空調換気設備工事
|  | ・ | 給排水・衛生設備工事
|  | ・ | 昇降機工事
|  | ・ | 調理設備工事
|  | ・ | 備品等調達・搬入設置
|  | ・ | 土木工事
|  | ・ | 近隣対応、対策
|  | ・ | 竣工検査、完了検査
|  | ・ | その他
開業準備期間（～令和11年3月）
開業準備業務
|  | ・ | 維持管理・運営業務仕様書、運営マニュアル、ホームページの作成等
|  | ・ | 各種設備・備品等の試運転
|  | ・ | 業務従事者等の研修・訓練等
|  | ・ | 現行の管理運営者からの業務引継ぎ
|  | ・ | 使用申請の受付等
|  | ・ | その他
指定管理業務期間（令和11年3月～令和26年3月）
維持管理業務
|  | ・ | 長期業務計画書作成等（運営業務を含む。）
|  | ・ | 稼動準備等
|  | ・ | 事業期間終了時の点検
|  | ・ | その他
運営業務
|  | ・ | 年次業務計画書、モニタリング計画書等
|  | ・ | 稼動準備等
|  | ・ | その他
備考（主な業務日等）
備考 １ 事業契約締結の翌日～令和26年3月までのスケジュールを作成すること。（縮尺は適宜）
２ バーチャート方式とし、適宜、留意事項等の説明を記入すること。
３ 項目は提案段階で分かる範囲で細分化すること。
４ A３判（枚数適宜）で作成すること。
受付番号：
／

## 様式３－12 施設整備費見積書
（様式３－12）
施設整備業務費見積書
（単位：円）
費目 | 見積額 |  |  |  |  | 積算根拠 | 年度別施設整備業務費
| 設計業務 | 建設業務 | 工事監理業務 | 設備・備品調達業務 | 合計 | [8 empty] | （単位：円）
１．事前調査関連 | [6 empty] | 区 分 |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 合 計
STEP１実施分 | [6 empty] | 設計業務 | 基本設計
STEP２実施分 | [7 empty] | 実施設計(STEP１)
調査関連小計 | [7 empty] | 実施設計(STEP２)
２．設計関連 | [6 empty] | 建設業務 | STEP１実施分
基本設計 | [7 empty] | STEP２実施分
実施設計(STEP１) | [6 empty] | 工事監理業務 | STEP１実施分
実施設計(STEP２) | [7 empty] | STEP２実施分
設計関連小計 | [6 empty] | 設備・備品調達業務 | STEP１実施分
３．工事監理関連 | [7 empty] | STEP２実施分
STEP１実施分 | [6 empty] | 合 計
STEP２実施分 | [6 empty] | ※消費税額も含めて記入すること。
工事監理関連小計 | [6 empty] | ※設計業務（基本設計、実施設計(STEP１)、実施設計(STEP２)）及び工事監理業務（STEP１実施分、STEP２実施分）においては、
４．建築工事関連 | [6 empty] | それぞれの業務が単年度で完了とならない場合は、業務完成年度に費用を計上すること。
共通仮設工事
直接仮設工事
杭・地業工事
土工事
躯体工事
屋根工事
外部仕上げ工事
内部仕上げ工事
建具工事
雑工事
解体撤去工事
建築工事小計
５．電気設備工事関連
ａ．屋内電気設備
受変電設備
幹線設備
動力設備
電灯コンセント設備
照明器具設備
電話・インターホン設備
防災関連設備
監視設備
その他
ｂ．屋外電気設備
電力引込設備
構内配管設備
外灯設備
その他
電気設備工事小計
６．空調設備工事関連
空気調和設備
換気設備
自動制御設備
空調設備工事小計
７．給排水・衛生設備工事関連
給水設備
給湯設備
給蒸気設備
消火設備
排水設備
ガス設備
手洗い設備
その他衛生設備
その他
給排水・衛生設備工事小計
８．昇降機工事関連
エレベーター設備
小荷物専用昇降機設備
昇降機工事小計
９．備品調達 ※備品調達詳細見積書のこと | [5 empty] | 様式３－13
備品調達小計
10．土木工事
整地工事関係
駐車場工事関係
園路敷設工事関係
給水管工事関係
外構整備工事関係
伐採・伐根費関係
その他
土木工事小計
11．付帯工事
取水・給水施設整備関係
汚水処理施設整備関係
その他
付帯工事小計
12．各種申請
各種申請小計
13．保険料
保険料小計
14．その他費用
その他費用小計
中 計
消費税相当額
合 計
備考 １ 費目は必要に応じて追加すること。
２ 消費税率については、10％を用いること。
３ 自主事業専用施設（自主事業専用部分をいう。）の整備を行う場合は、当該整備費を含めないで記入すること。
受付番号：
／

## 様式３－13 備品調達詳細見積書
（様式３－13）
備品調達詳細見積書
No. | 室名 | 品名 | 寸法 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価（円） | 金額（円） | 備考
中計
消費税相当額
合計
備考 １ 仕様欄はできるだけ具体的に記入すること。
２ 必要に応じて行を追加すること。
３ 消費税率については、10％を用いること。
受付番号：
／

## 様式３－16収支計画書及び指定管理料提案書
（様式３－16）
団体名
広島市安佐自然体験交流センターの維持管理・運営に関する収支計画書及び指定管理料提案書
【指定管理業務】
（単位：千円、税込み）
項 目 |  |  | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 合計 | 備考
収 入 | １ 利用料金収入
２ 指定管理料
３ その他の収入
収入合計（A)
支 出 | １ 人件費
２ 管理運営費
光熱水費
修繕料
委託料
その他
３ 事業費
報償費
消耗品費
食糧費
その他
４ その他
支出合計（B)
収支差引（A-B) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
提案額 （指定管理料）
１ 利用料金収入及び人件費については、貴団体の積算内訳を提出してください。なお、収支計画書の記載金額と積算内訳書の記載金額は一致させてください。 ２ 費目については、適宜追加してください。 ３ 収支差引（A－B）は必ず０（団体の利益も支出に計上してください。）となるように記載してください。 ４ 収支計画書には、指定管理業務に係るものに限って記載してください。 ５ 所在地、団体名の記載がない、各年度の記載金額の合計額と合計額欄の記載額が一致しない、提案額（指定管理料）が収入の欄の指定管理料と一致しないなど、記載内容に不備・誤りがないよう御留意ください。なお、記載内容に不備等がある場合、適正な評価が行えないことがあります。 ６ 消費税は現行税率（10％）を用いて算定してください。
所在地
商号又は名称
代表者職氏名
担当者名
連絡先電話番号
受付番号：
／
受付番号：

## 様式3－17利用料金収入及び人件費の積算内訳書
（様式３－17）
団体名
利用料金収入及び人件費の積算内訳書（令和 年度）
項目 | 金額 | 積算内訳
利用料金収入 |  | （記入例） 例 宿泊室(宿泊) 単価×延べ使用人数＝●●●千円 研修室 単価×延べ使用時間＝●●●千円 広場 単価×延べ使用時間＝◎◎◎千円
人件費 （指定管理業務分） |  | （記入例） ・常勤職員 （□□担当者） 単価×月数×人数＝○○○千円 ・非常勤職員 （▲▲担当者） 単価×述べ時間数＝○○○千円 （△△担当者） 単価×述べ時間数＝○○○千円
受付番号：
／