## 表紙
工 事 設 計 書
技術管理課
設計 | 検算 | 検算 | 照合 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 係 | 係長 | 課長
|  |  | 主 管 |  |  |  | 設計
令和 ０７ 年度 |  |  | 中区役所建設部地域整備課 |  |  |  | 令和 | 07 年 06 月
工事名 | [6 empty] | 工期
| 主要地方道東海田広島線（城北通り）舗装改良工事（７ | [5 empty] | 契約締結の日から 120 日間
| －１） | [7 empty] | 年 月 日まで
工事場所
中区西白島町
予算科目 |  |  | 工 事 金 額 |  |  | （内訳）
会計 一般会計
(款) 土木費
金 円
(項) 道路橋りょう費
(目) 道路新設改良費
施工理由
本工事は、当該路線の既設舗装が老朽化し、諸交通に支障をきたしているので、舗装を改
良するものである。
工事内容
施工延長 |  |  |  |  | 100.3 | m
舗装工 |  |  |  |  | 1 | 式
構造物取壊し工 |  |  |  |  | 1 | 式
区画線工 |  |  |  |  | 1 | 式
仮設工 |  |  |  |  | 1 | 式
(つづき)

## 内訳表
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
舗装
舗装工
舗装準備工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0001 号 明細書
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0002 号 明細書
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工B
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0003 号 明細書
構造物取壊し工
アスファルト舗装工A
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0004 号 明細書
アスファルト舗装工B
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0005 号 明細書
運搬処理工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0006 号 明細書
区画線工
区画線工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0007 号 明細書
仮設工
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通管理工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0008 号 明細書
直接工事費計
共通仮設費計
共通仮設費(積分)
運搬費
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 9001 号 明細書
共通仮設費（率分）
|  |  |  | 1 | 式
純工事費
現場管理費
|  |  |  | 1 | 式
工事原価
一般管理費等
|  |  |  | 1 | 式
(内数)契約保証費
|  |  |  | 1 | 式
工事価格
消費税及び地方消費税相当額
|  |  |  | 1 | 式
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費計

## 明細書
第 0001 号 明細書 | 舗装工 |  |  |  |  | 1 式
舗装準備工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不陸整正 |  |  | 夜１
J01=補足材料無し,J05=全て計上 | [5 empty] | アスファルト舗装工A
|  | 286 | m2
合 計
第 0002 号 明細書 | 舗装工 |  |  |  |  | 1 式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水性舗装・表層（車道・路肩部） |  |  | 夜１
J01=2.4m以上,J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm
,J03=導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置有り,J04=片側2車線以上,J |  | 273 | m2
05=各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満),J06=ﾀｯｸｺ
ｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り),J09=小型車割増なし,J10=そ
の他規格
排水性舗装・表層（車道・路肩部） |  |  | 夜１
J01=2.4m以上,J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm
,J03=導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置無し,J05=各種(2.00t/m3以 |  | 13 | m2
上2.10t/m3未満),J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り),J0
9=小型車割増なし
第SA0001号特殊代価表
置換工
|  | 286 | m2
合 計
第 0003 号 明細書 | 舗装工 |  |  |  |  | 1 式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工B
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水性舗装・表層（車道・路肩部） |  |  | 夜１
J01=2.4m以上,J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm
,J03=導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置有り,J04=片側2車線以上,J |  | 1,620 | m2
05=各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満),J06=ﾀｯｸｺ
ｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り),J09=小型車割増なし,J10=そ
の他規格
排水性舗装・表層（車道・路肩部） |  |  | 夜１
J01=2.4m以上,J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm
,J03=導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置無し,J05=各種(2.00t/m3以 |  | 61 | m2
上2.10t/m3未満),J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り),J0
9=小型車割増なし
基層（車道・路肩部） |  |  | 夜１
J01=3.0m超,J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J
03=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J04=ﾀｯｸｺｰﾄ P |  | 1,680 | m2
K-4,J07=小型車割増なし,J08=全て計上
コンクリート削孔（さく岩機） |  |  | 昼１
J01=100mm以上200mm未満 | [5 empty] | 導水パイプ
|  | 23 | 孔
合 計
第 0004 号 明細書 | 構造物取壊し工 |  |  |  |  | 1 式
アスファルト舗装工A
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  |  | 昼１
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,J03=15cmを超え30cm以下,J0
5=全て計上 |  | 490 | ｍ
路面切削 |  |  | 夜１
J01=全面切削6cm以下(4000m2以下),J02=段差す
りつけの撤去作業無し,J03=全て計上 |  | 286 | m2
合 計
第 0005 号 明細書 | 構造物取壊し工 |  |  |  |  | 1 式
アスファルト舗装工B
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  |  | 昼１
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全て計上
|  | 37 | ｍ
路面切削 |  |  | 夜１
J01=全面切削6cmを超え12cm以下,J02=段差すり
つけの撤去作業無し,J03=全て計上 |  | 1,680 | m2
合 計
第 0006 号 明細書 | 構造物取壊し工 |  |  |  |  | 1 式
運搬処理工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第SA0005号特殊代価表
コンクリート殻積込
|  | 71 | m3
殻運搬 |  |  | 夜１
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械 | [5 empty] | Co殻
積込,J03=DID区間有り,J05=8.0km以下,J16=全 |  | 71 | m3
て計上
殻処分 コンクリート殻
J01=コンクリート殻（無筋）,J02=ダンプトラ
ック（10t）,J03=夜間搬入 |  | 71 | m3
(内数)処分費
殻運搬（路面切削） |  |  | 夜１
J01=DID区間有り,J03=12.5km以下,J04=全て計 | [5 empty] | As殻
上 |  | 182 | m3
殻処分 アスファルト殻
J01=アスファルト殻,J03=夜間搬入
|  | 429 | t
(内数)処分費
カッター汚泥運搬費 昼1
|  | 5 | m3
T
カッター汚泥処分費
|  | 5 | m3
(内数)処分費
合 計
(内数)処分費
第 0007 号 明細書 | 区画線工 |  |  |  |  | 1 式
区画線工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工 |  |  | 夜１
J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 15cm,J03=供用
区間,J04=排水性舗装,J05=1.5mm,J06=白,J07= |  | 470 | ｍ
溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装,J09=全ての費用
区画線設置工 |  |  | 夜１
J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 15cm,J03=供用
区間,J04=排水性舗装,J05=1.5mm,J06=黄(鉛・ｸ |  | 80 | ｍ
ﾛﾑﾌﾘｰ),J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用
区画線設置工 |  |  | 夜１
J01=溶融式(手動),J02=破線 幅 15cm,J03=供用
区間,J04=排水性舗装,J05=1.5mm,J06=白,J07= |  | 99 | ｍ
溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装,J09=全ての費用
区画線設置工 |  |  | 夜１
J01=溶融式(手動),J02=ゼブラ 幅 45cm,J03=供
用区間,J04=排水性舗装,J05=1.5mm,J06=白,J07 |  | 72 | ｍ
=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ舗装,J09=全ての費用
区画線設置工 |  |  | 夜１
J01=溶融式(手動),J02=矢印・記号・文字 幅 1
5cm（換算）,J03=供用区間,J04=排水性舗装,J0 |  | 93 | ｍ
5=1.5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量
15～18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用
区画線設置工 |  |  | 夜１
J01=溶融式(手動),J02=矢印・記号・文字 幅 1
5cm（換算）,J03=供用区間,J04=排水性舗装,J0 |  | 36 | ｍ
5=1.5mm,J06=黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ),J07=溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全
ての費用
合 計
第 0008 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
交通管理工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員
J01=交通誘導警備員Ａ
|  | 11 | 人日
交通誘導警備員 |  |  | 夜
J01=交通誘導警備員Ａ
|  | 8 | 人日
交通誘導警備員
J01=交通誘導警備員Ｂ
|  | 44 | 人日
交通誘導警備員 |  |  | 夜
J01=交通誘導警備員Ｂ
|  | 32 | 人日
合 計
第 9001 号 明細書 | [5 empty] | 1 式
運搬費
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
貨物自動車による運搬費
J01=路面切削機(ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付)2.0m
,J02=20kmまで,J04=その他の諸料金 無,J06=運 |  | 2 | 台
搬中の賃料(損料) 無
合 計

## 特殊代価表
第 SA0001 号 | 特殊代価表 置換工 |  |  |  |  | 100 m2 | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  |  | 夜１ |  |  | [1]
0.25
人
特殊作業員 |  |  | 夜１ |  |  | [1]
0.75
人
普通作業員 |  |  | 夜１ |  |  | [1]
1.25
人
再生大粒アスファルト混合物(30)
ポリマー改質アスファルトⅡ型 |  | 64.2
t
アスファルト乳剤
PK‐3 |  | 126
㍑
第SA0002号特殊代価表
アスファルトフィニッシャ運転 | [5 empty] | [1]
0.25
日
第SA0003号特殊代価表
ロードローラー運転 | [5 empty] | [1]
マカダム 10～12t |  | 0.25
日
第SA0004号特殊代価表
タイヤローラー運転 | [5 empty] | [1]
0.25
日
諸雑費
Σ[1] * 0.09 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | m2 |  |  | 円／m2
第 SA0002 号 | 特殊代価表 アスファルトフィニッシャ運転 |  |  |  |  | 1 日 | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手 |  |  | 夜１
1
人
軽油
パトロール給油 |  | 28
Ｌ
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ機械損料 ｸﾛｰﾗ型
2.4～6.0m 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) |  | 1.05
日
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | 日 |  |  | 円／日
第 SA0003 号 | 特殊代価表 ロードローラー運転 |  |  |  |  | 1 日 | 当り
マカダム 10～12t
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手 |  |  | 夜１
1
人
軽油
パトロール給油 |  | 16
Ｌ
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ機械損料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t
排出ガス対策型(第1次) |  | 1.06
日
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | 日 |  |  | 円／日
第 SA0004 号 | 特殊代価表 タイヤローラー運転 |  |  |  |  | 1 日 | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手 |  |  | 夜１
1
人
軽油
パトロール給油 |  | 18
Ｌ
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ機械損料 8～20t
普通型・排出ガス対策型(第2次) |  | 1.09
日
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | 日 |  |  | 円／日
第 SA0005 号 | 特殊代価表 コンクリート殻積込 |  |  |  |  | 70 m3 | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  |  | 夜１ |  |  | [3]
1
人
普通作業員 |  |  | 夜１ |  |  | [3]
2
人
第SA0006号特殊代価表
バックホウ運転 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | [5 empty] | [3]
山積0.45(平積0.35)m3 |  | 1
日
諸雑費
Σ[3] * 0.03 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | m3 |  |  | 円／m3
第 SA0006 号 | 特殊代価表 バックホウ運転 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  |  |  |  | 1 日 | 当り
山積0.45(平積0.35)m3
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手 |  |  | 夜１
1
人
軽油
パトロール給油 |  | 60
Ｌ
バックホウ賃料(クローラ型)
山積0.45m3(平積0.35m3) |  | 1.62
日
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | 日 |  |  | 円／日

## 経費情報
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 経費情報 ]
経 費 項 目 | 入 力 情 報
◆主たる工種 | 06：舗装工事
◆施工地域・工事場所区分 | 5：大都市
◆現場環境改善費計上区分 | 0：計上しない
◆緊急工事による補正 | 0：補正しない
◆前払金支出割合 | 5：35％を超える場合
◆契約保証の方法 | 2：金銭的保証
◆週休２日補正 | 8：補正あり(4週8休以上・通期＋月単位)
◆ICT補正 | 0：補正なし
◆消費税率 | 10.00％
◆間接労務費・工場管理費計上区分
◆適用年版 | 令和07年06月
◆単価採用地区 | 中区
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 凡 例 ]
記 号 項 目 | 意 味
◆昼夜区分 | 明細書、代価表、特殊代価表の単位欄の表記内容
空白 | 昼間作業（8時～17時）
昼１ | 昼間作業、時間的制約を著しく受ける場合（作業時間:4時間/日以上7時間/日以下）
昼２ | 昼間作業、時間的制約を受ける場合（作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下）
夜 | 夜間作業（20時～6時）
夜１ | 夜間作業、時間的制約を著しく受ける場合（作業時間:4時間/日以上7時間/日以下）
夜２ | 夜間作業、時間的制約を受ける場合（作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下）
連１ | シールド・推進工事における昼夜連続作業
連２ | シールド・推進工事における昼夜連続作業のうち夜班
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 凡 例 ]
記 号 項 目 | 意 味
◆管理費区分 | 明細書、代価表、特殊代価表の摘要欄の右上の表記内容
空白 | 全間接費の対象
1 | 現場管理費、一般管理費の対象
2 | 工場管理費、一般管理費の対象
5 | 一般管理費のみ対象
7 | 工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象
9 | 全間接費の対象外
K1 | 共通仮設費のみ対象
K2 | 現場管理費のみ対象
K3 | 共通仮設費、現場管理費の対象
K4 | 共通仮設費、一般管理費の対象
T | 処分費などの対象