## 表紙
工 事 設 計 書
技術管理課
設計 | 検算 | 検算 | 照合 | 課長補佐 | 課長 |  | 係 | 係長 | 課長
|  |  | 主 管 |  |  |  | 設計
令和 ０７ 年度 |  |  | 佐伯区役所農林建設部地域整備課第二整備係 |  |  |  | 令和 | 07 年 05 月
工事名 | [6 empty] | 工期
| 主要地方道五日市筒賀線（打尾谷）道路防災工事（７－ | [5 empty] | 契約締結の日から 日間
| １） | [7 empty] | 令和 08 年 03 月 24 日まで
工事場所
佐伯区湯来町大字多田
予算科目 |  |  | 工 事 金 額 |  |  | （内訳）
会計 一般会計
(款) 土木費
金 円
(項) 道路橋りょう費
(目) 道路新設改良費
施工理由
本工事は、当路線に落石のおそれがあるため、落石防護工等を施工し、諸交通の安全を確
保するものである。
工事内容
施工延長 |  |  |  |  | 186 | m
落石防護工 |  |  |  |  | 1 | 式
落石予防工 |  |  |  |  | 1 | 式
仮設工 |  |  |  |  | 1 | 式
(つづき)

## 内訳表
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
道路改良
落石防護工
アンカー式落石防護柵工（100kJ）
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0001 号 明細書
アンカー式落石防護柵（50kJ）
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0002 号 明細書
落石予防工
覆式落石防護網工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0003 号 明細書
ロープ掛工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0004 号 明細書
ロープ伏工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0005 号 明細書
仮設工
足場工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0006 号 明細書
運搬工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0007 号 明細書
防護施設工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0008 号 明細書
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通管理工
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 0009 号 明細書
直接工事費計
共通仮設費計
共通仮設費(積分)
準備費
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第 9001 号 明細書
共通仮設費（率分）
|  |  |  | 1 | 式
純工事費
現場管理費
|  |  |  | 1 | 式
工事原価
一般管理費等
|  |  |  | 1 | 式
(内数)契約保証費
|  |  |  | 1 | 式
工事価格
消費税及び地方消費税相当額
|  |  |  | 1 | 式
内 訳 表
（上段：前 回 下段：今 回）
費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費計

## 明細書
第 0001 号 明細書 | 落石防護工 |  |  |  |  | 1 式
アンカー式落石防護柵工（100kJ）
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第AMA0001号明細書
アンカー式落石防護柵 材料費（100kJ）
|  | 1 | 式
第SA0010号特殊代価表
支柱設置工
|  | 13 | 本
第SA0020号特殊代価表
ワイヤロープ設置工
|  | 71 | ｍ
第SA0030号特殊代価表
金網設置工
|  | 71 | ｍ
第SA0040号特殊代価表
アンカー削孔工
ロープ足場
|  | 32 | ｍ
第SA0060号特殊代価表
アンカー削孔工
斜面足場
|  | 25 | ｍ
第SA0070号特殊代価表
グラウト注入工
ロープ足場
|  | 32 | ｍ
第SA0100号特殊代価表
グラウト注入工
斜面足場
|  | 25 | ｍ
合 計
第 0002 号 明細書 | 落石防護工 |  |  |  |  | 1 式
アンカー式落石防護柵（50kJ）
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第AMA0002号明細書
アンカー式落石防護柵 材料費（50kJ）
|  | 1 | 式
第SA0010号特殊代価表
支柱設置工
|  | 4 | 本
第SA0020号特殊代価表
ワイヤロープ設置工
|  | 15 | ｍ
第SA0030号特殊代価表
金網設置工
|  | 15 | ｍ
第SA0040号特殊代価表
アンカー削孔工
ロープ足場
|  | 11 | ｍ
第SA0060号特殊代価表
アンカー削孔工
斜面足場
|  | 8 | ｍ
第SA0070号特殊代価表
グラウト注入工
ロープ足場
|  | 11 | ｍ
第SA0100号特殊代価表
グラウト注入工
斜面足場
|  | 8 | ｍ
合 計
第 0003 号 明細書 | 落石予防工 |  |  |  |  | 1 式
覆式落石防護網工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
金網・ロープ設置【材工共】
メッキ3,4種 線径3.2mm | [5 empty] | 施工規模補正:500m2未満
|  | 72 | m2 |  |  | 週休２日補正あり
アンカー設置（岩盤用）【材工共】
径32mm×長1000mm | [5 empty] | 施工規模補正:500m2未満
|  | 9 | 箇所 |  |  | 週休２日補正あり
合 計
第 0004 号 明細書 | 落石予防工 |  |  |  |  | 1 式
ロープ掛工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第AMA0003号明細書
ロープ掛工 材料費
|  | 1 | 式
第SA0110号特殊代価表
岩部用アンカー設置工
D29-1000
|  | 18 | 本
第SA0120号特殊代価表
岩部用アンカー設置工
D22-1000、D25-1000 | [5 empty] | D25-1000
|  | 14 | 本
第SA0120号特殊代価表
岩部用アンカー設置工
D22-1000、D25-1000 | [5 empty] | D22-1000
|  | 34 | 本
第SA0130号特殊代価表
土中用アンカー設置工
R29-1500
|  | 32 | 本
第SA0140号特殊代価表
ロープ設置工
φ18
|  | 72 | ｍ
第SA0150号特殊代価表
ロープ設置工
φ12、φ14 | [5 empty] | φ14
|  | 57 | ｍ
第SA0150号特殊代価表
ロープ設置工
φ12、φ14 | [5 empty] | φ12
|  | 178 | ｍ
合 計
第 0005 号 明細書 | 落石予防工 |  |  |  |  | 1 式
ロープ伏工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第AMA0004号明細書
ロープ伏工 材料費
|  | 1 | 式
第SA0110号特殊代価表
岩部用アンカー設置工
D29-1000 | [5 empty] | 交点アンカー
|  | 50 | 本
第SA0110号特殊代価表
岩部用アンカー設置工
D29-1000 | [5 empty] | 端部アンカー
|  | 103 | 本
第SA0130号特殊代価表
土中用アンカー設置工
R29-1500 | [5 empty] | 端部アンカー
|  | 46 | 本
第SA0130号特殊代価表
土中用アンカー設置工
R29-1500 | [5 empty] | 押さえアンカー
|  | 17 | 本
第SA0160号特殊代価表
土中用アンカー用鋼板設置工
R型鋼板
|  | 17 | 本
第SA0170号特殊代価表
斜面整理工
|  | 651 | m2
第SA0180号特殊代価表
ロープ張工
φ12
|  | 2,484 | ｍ
第SA0190号特殊代価表
テンションバー設置工
|  | 281 | 箇所
第SA0200号特殊代価表
資材人力荷上げ
落石番号B6
|  | 1 | 箇所
合 計
第 0006 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
足場工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋挿入工の仮設足場工 （現場条件Ⅱ）
|  | 350 | 空m3
合 計
第 0007 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
運搬工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第AMA0005号明細書
モノレール賃料
|  | 1 | 式
第SA0210号特殊代価表
モノレール架設路線選定
|  | 495 | ｍ
第SA0220号特殊代価表
モノレール架設・撤去
|  | 495 | ｍ
第SA0250号特殊代価表
モノレール運搬
|  | 22.6 | t
合 計
第 0008 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
防護施設工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第SA0270号特殊代価表
仮設立木防護柵工
H=2.0m
|  | 95 | ｍ
第SA0310号特殊代価表
仮設防護柵工
Ⅳ型 H=4.0m
|  | 60 | ｍ
合 計
第 0009 号 明細書 | 仮設工 |  |  |  |  | 1 式
交通管理工
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員
J01=交通誘導警備員Ｂ
|  | 68 | 人日
合 計
第 9001 号 明細書 | [5 empty] | 1 式
準備費
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1
伐木
|  | 1,680 | m2
1
集積・積込
|  | 1,680 | m2
1
伐木運搬費
|  | 32 | 台
T
伐木処分費
|  | 48 | t
(内数)処分費
合 計
(内数)処分費

## 明細書(下位)
第 AMA0001 号 | 明細書 アンカー式落石防護柵 材料費（100kJ） |  |  |  |  | 1 式
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
端部スパンアッセンブリー
端部支柱 H=3.0m 100kJ
|  | 4 | 組
中間スパンアッセンブリー
中間支柱 H=3.0m 100kJ
|  | 9 | 組
ロープネットアッセンブリー
支間長8.0m 100kJ
|  | 2 | 組
ロープネットアッセンブリー
支間長7.0m 100kJ
|  | 3 | 組
ロープネットアッセンブリー
支間長6.0m 100kJ
|  | 4 | 組
ロープネットアッセンブリー
支間長5.0m 100kJ
|  | 2 | 組
アンカーアッセンブリー
L=2.0m
|  | 30 | 組
合 計
第 AMA0002 号 | 明細書 アンカー式落石防護柵 材料費（50kJ） |  |  |  |  | 1 式
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
端部スパンアッセンブリー
端部支柱 H=3.0m 50kJ
|  | 2 | 組
中間スパンアッセンブリー
中間支柱 H=3.0m 50kJ
|  | 2 | 組
ロープネットアッセンブリー
支間長5.0m 50kJ
|  | 3 | 組
アンカーアッセンブリー
L=2.0m
|  | 10 | 組
合 計
第 AMA0003 号 | 明細書 ロープ掛工 材料費 |  |  |  |  | 1 式
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ワイヤロープ
φ18mm
|  | 72 | ｍ
ワイヤロープ
φ14mm
|  | 57 | ｍ
ワイヤロープ
φ12mm
|  | 178 | ｍ
クロスクリップ
φ18mm,φ16mm用
|  | 14 | 個
クロスクリップ
φ14mm,φ12mm,φ8mm用
|  | 40 | 個
巻付けグリップ
φ18mm用
|  | 18 | 本
巻付けグリップ
φ14mm用
|  | 16 | 本
巻付けグリップ
φ12mm用
|  | 64 | 本
ターンバックル
φ25mm J&E
|  | 9 | 個
ターンバックル
φ22mm J&E
|  | 40 | 個
ターンバックル継手
9t*50*123
|  | 49 | 個
岩部用端部アンカー
D29-1000 角座金・カラー付
|  | 18 | 本
岩部用端部アンカー
D25-1000 角座金・カラー付
|  | 14 | 本
岩部用端部アンカー
D22-1000 角座金・カラー付
|  | 34 | 本
土中用端部アンカー
R29-1500 角座金・カラー付
|  | 32 | 本
合 計
第 AMA0004 号 | 明細書 ロープ伏工 材料費 |  |  |  |  | 1 式
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ワイヤロープ
φ12mm
|  | 2,826 | ｍ
クロスクリップ
φ14mm,φ12mm,φ8mm用
|  | 416 | 個
巻付けグリップ
φ12mm用
|  | 556 | 本
ワイヤクリップ
φ12mm用
|  | 632 | 個
Sクリップ
4.5*100*60
|  | 236 | 個
テンションバー
6t*50*260
|  | 281 | 個
ターンバックル
φ22mm E&E
|  | 129 | 個
三方Aクリップ
φ14mm,φ12mm,φ8mm用
|  | 152 | 個
Sプレート
9t*180*125
|  | 47 | 個
岩部用アンカー
特殊セメント付 D29-1000 | [5 empty] | 交点アンカー
|  | 50 | 本
岩部用アンカー
特殊セメント付 D29-1000 | [5 empty] | 端部アンカー
|  | 103 | 本
土中用端部アンカー
R29-1500 R型鋼板付
|  | 46 | 本
土中用押さえアンカー
R29-1500
|  | 17 | 本
バランスプレートA
6t*200*200
|  | 120 | 個
バランスプレートB
6t*200*170
|  | 29 | 個
バランスプレートC
6t*200*200
|  | 3 | 個
巻付けグリップ
φ16mm用
|  | 46 | 本
端部ロープ（アイロック）
16φ 3*7 G/O L=2000
|  | 46 | 本
合 計
第 AMA0005 号 | 明細書 モノレール賃料 |  |  |  |  | 1 式
(上段：前 回 下段：今 回)
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
動力車賃料 | [5 empty] | [1]
500kg積/45度 180日(6か月)以内
|  | 1 | 台 |  |  | 週休２日補正あり
土木平台車賃料 | [5 empty] | [1]
500kg積/45度 180日(6か月)以内
|  | 1 | 台 |  |  | 週休２日補正あり
運転台車1人乗り賃料 | [5 empty] | [1]
180日(6か月)以内
|  | 1 | 台 |  |  | 週休２日補正あり
乗用台車3人乗り賃料 | [5 empty] | [1]
180日(6か月)以内
|  | 1 | 台 |  |  | 週休２日補正あり
ポイント賃料 | [5 empty] | [1]
500kg積/45度 120日(4か月)以内
|  | 1 | 台
レール賃料 | [5 empty] | [1]
500kg積/45度 120日(4か月)以内
|  | 403 | ｍ
レール賃料 | [5 empty] | [1]
500kg積/45度 180日(6か月)以内
|  | 92 | ｍ
諸雑費 | [5 empty] | 返納整備費
Σ[1] * 0.10
|  | 1 | 式
合 計

## 特殊代価表
第 SA0010 号 | 特殊代価表 支柱設置工 |  |  |  |  | 1 本 | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.45
人
特殊作業員 | [5 empty] | [1]
1.8
人
普通作業員 | [5 empty] | [1]
0.9
人
諸雑費
Σ[1] * 0.05 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | 本 |  |  | 円／本
第 SA0020 号 | 特殊代価表 ワイヤロープ設置工 |  |  |  |  | 1 ｍ | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.14
人
特殊作業員 | [5 empty] | [1]
0.56
人
普通作業員 | [5 empty] | [1]
0.28
人
諸雑費
Σ[1] * 0.05 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0030 号 | 特殊代価表 金網設置工 |  |  |  |  | 1 ｍ | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.07
人
特殊作業員 | [5 empty] | [1]
0.28
人
普通作業員 | [5 empty] | [1]
0.14
人
諸雑費
Σ[1] * 0.05 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0040 号 | 特殊代価表 アンカー削孔工 |  |  |  |  | 1 ｍ | 当り
ロープ足場
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
0.125
人
法面工
0.5
人
普通作業員
0.25
人
機損表-13欄
さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]
質量30kg級 |  | 0.25
日
第SA0050号特殊代価表
空気圧縮機運転
10.5～11.0m3/min |  | 0.125
日
シャンクアダプター損料
0.063
個
エアースイベル損料
0.013
個
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0050 号 | 特殊代価表 空気圧縮機運転 |  |  |  |  | 1 日 | 当り
10.5～11.0m3/min
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
パトロール給油 |  | 105
Ｌ
空気圧縮機損料 可搬式・E駆動
10.5～11m3/分 超低騒・排対2 13欄 |  | 1
日
合 計
1
|  |  | 日 |  |  | 円／日
第 SA0060 号 | 特殊代価表 アンカー削孔工 |  |  |  |  | 1 ｍ | 当り
斜面足場
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
0.063
人
特殊作業員
0.252
人
普通作業員
0.126
人
機損表-13欄
さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]
質量30kg級 |  | 0.126
日
第SA0050号特殊代価表
空気圧縮機運転
10.5～11.0m3/min |  | 0.063
日
シャンクアダプター損料
0.032
個
エアースイベル損料
0.006
個
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0070 号 | 特殊代価表 グラウト注入工 |  |  |  |  | 1 ｍ | 当り
ロープ足場
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.013
人
法面工 | [5 empty] | [1]
0.026
人
普通作業員 | [5 empty] | [1]
0.013
人
機損表-13欄
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ [上下2槽式]
撹拌容量200L×2槽 |  | 0.013
日
機損表-13欄
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型単筒]
吐出量 30～70L/分 |  | 0.013
日
機損表-13欄
小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ [呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]
口径50mm 全揚程10m |  | 0.013
日
第SA0080号特殊代価表
発動発電機運転
10.5/13kVA |  | 0.013
日
グラウトアダプター損料
0.013
個
第SA0090号特殊代価表
注入材料
0.01
m3
諸雑費
Σ[1] * 0.03 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0080 号 | 特殊代価表 発動発電機運転 |  |  |  |  | 1 日 | 当り
10.5/13kVA
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
パトロール給油 |  | 13.3
Ｌ
発動発電機損料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動
10.5/13kVA 超低騒・排対2 13欄 |  | 1
日
合 計
1
|  |  | 日 |  |  | 円／日
第 SA0090 号 | 特殊代価表 注入材料 |  |  |  |  | 1 m3 | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
セメント（袋）
早強ポルトランド 25kg/袋 |  | 1,230
ｋｇ
高性能減水材（非AE）
ｼｰｶｾﾑFLC400相当品 |  | 12.3
Ｌ
合 計
1
|  |  | m3 |  |  | 円／m3
第 SA0100 号 | 特殊代価表 グラウト注入工 |  |  |  |  | 1 ｍ | 当り
斜面足場
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.013
人
特殊作業員 | [5 empty] | [1]
0.026
人
普通作業員 | [5 empty] | [1]
0.013
人
機損表-13欄
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ [上下2槽式]
撹拌容量200L×2槽 |  | 0.013
日
機損表-13欄
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型単筒]
吐出量 30～70L/分 |  | 0.013
日
機損表-13欄
小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ [呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]
口径50mm 全揚程10m |  | 0.013
日
第SA0080号特殊代価表
発動発電機運転
10.5/13kVA |  | 0.013
日
グラウトアダプター損料
0.013
個
第SA0090号特殊代価表
注入材料
0.01
m3
諸雑費
Σ[1] * 0.03 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0110 号 | 特殊代価表 岩部用アンカー設置工 |  |  |  |  | 10 本 | 当り
D29-1000
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.7
人
法面工 | [5 empty] | [1]
3.6
人
諸雑費
Σ[1] * 0.12 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | 本 |  |  | 円／本
第 SA0120 号 | 特殊代価表 岩部用アンカー設置工 |  |  |  |  | 10 本 | 当り
D22-1000、D25-1000
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.4
人
法面工 | [5 empty] | [1]
3.6
人
諸雑費
Σ[1] * 0.13 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | 本 |  |  | 円／本
第 SA0130 号 | 特殊代価表 土中用アンカー設置工 |  |  |  |  | 10 本 | 当り
R29-1500
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
1
人
法面工 | [5 empty] | [1]
5
人
諸雑費
Σ[1] * 0.12 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | 本 |  |  | 円／本
第 SA0140 号 | 特殊代価表 ロープ設置工 |  |  |  |  | 10 ｍ | 当り
φ18
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.16
人
法面工 | [5 empty] | [1]
0.8
人
諸雑費
Σ[1] * 0.03 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0150 号 | 特殊代価表 ロープ設置工 |  |  |  |  | 10 ｍ | 当り
φ12、φ14
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.05
人
法面工 | [5 empty] | [1]
0.46
人
普通作業員 | [5 empty] | [1]
0.03
人
諸雑費
Σ[1] * 0.03 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0160 号 | 特殊代価表 土中用アンカー用鋼板設置工 |  |  |  |  | 10 本 | 当り
R型鋼板
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
0.4
人
法面工
2
人
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | 本 |  |  | 円／本
第 SA0170 号 | 特殊代価表 斜面整理工 |  |  |  |  | 100 m2 | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.5
人
法面工 | [5 empty] | [1]
2.7
人
諸雑費
Σ[1] * 0.03 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | m2 |  |  | 円／m2
第 SA0180 号 | 特殊代価表 ロープ張工 |  |  |  |  | 100 ｍ | 当り
φ12
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
1.1
人
法面工
5.6
人
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0190 号 | 特殊代価表 テンションバー設置工 |  |  |  |  | 10 箇所 | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面工
1
人
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | 箇所 |  |  | 円／箇所
第 SA0200 号 | 特殊代価表 資材人力荷上げ |  |  |  |  | 1 箇所 | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
1
人
法面工
2
人
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | 箇所 |  |  | 円／箇所
第 SA0210 号 | 特殊代価表 モノレール架設路線選定 |  |  |  |  | 100 ｍ | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
0.45
人
特殊作業員
0.45
人
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0220 号 | 特殊代価表 モノレール架設・撤去 |  |  |  |  | 100 ｍ | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第SA0230号特殊代価表
モノレール架設 | [5 empty] | [1]
100
ｍ
第SA0240号特殊代価表
モノレール撤去 | [5 empty] | [1]
100
ｍ
諸雑費
Σ[1] * 0.2 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0230 号 | 特殊代価表 モノレール架設 |  |  |  |  | 100 ｍ | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
2.4
人
特殊作業員
2.4
人
普通作業員
7.2
人
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0240 号 | 特殊代価表 モノレール撤去 |  |  |  |  | 100 ｍ | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
1.2
人
特殊作業員
1.2
人
普通作業員
3.6
人
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0250 号 | 特殊代価表 モノレール運搬 |  |  |  |  | 14.21 t | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第SA0260号特殊代価表
機械運転工
モノレール |  | 1
日
合 計
1
|  |  | t |  |  | 円／t
第 SA0260 号 | 特殊代価表 機械運転工 |  |  |  |  | 1 日 | 当り
モノレール
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガソリン
9.108
Ｌ
普通作業員
2
人
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | 日 |  |  | 円／日
第 SA0270 号 | 特殊代価表 仮設立木防護柵工 |  |  |  |  | 10 ｍ | 当り
H=2.0m
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第SA0280号特殊代価表
仮設立木防護柵材料費
10
ｍ
第SA0290号特殊代価表
仮設立木防護柵設置
10
ｍ
第SA0300号特殊代価表
仮設立木防護柵撤去
10
ｍ
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0280 号 | 特殊代価表 仮設立木防護柵材料費 |  |  |  |  | 10 ｍ | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
金網（3種亜鉛メッキ）損耗費 | [5 empty] | [1]
φ3.2*50mm(Z-GS3) 損耗率80％ |  | 25
m2
結合コイル損耗費 | [5 empty] | [1]
3.2*50*300 損耗率80％ |  | 30
個
ワイヤロープ損耗費 | [5 empty] | [1]
φ12mm 損耗率20％ |  | 36
ｍ
ワイヤクリップ損耗費 | [5 empty] | [1]
φ12mm用 損耗率20％ |  | 24
個
諸雑費
Σ[1] * 0.05 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0290 号 | 特殊代価表 仮設立木防護柵設置 |  |  |  |  | 10 ｍ | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.4
人
法面工 | [5 empty] | [1]
2
人
諸雑費
Σ[1] * 0.1 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0300 号 | 特殊代価表 仮設立木防護柵撤去 |  |  |  |  | 10 ｍ | 当り
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [5 empty] | [1]
0.3
人
法面工 | [5 empty] | [1]
1.5
人
諸雑費
Σ[1] * 0.1 |  | 1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ
第 SA0310 号 | 特殊代価表 仮設防護柵工 |  |  |  |  | 10 ｍ | 当り
Ⅳ型 H=4.0m
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単管（丸パイプ）損耗費 | [5 empty] | [1]
φ48.6*t2.4*L4.5m 損耗率10％ |  | 5 |  |  |  | 主柱
本
単管（丸パイプ）損耗費 | [5 empty] | [1]
φ48.6*t2.4*L4.5m 損耗率10％ |  | 5 |  |  |  | 横梁
本
単管（丸パイプ）損耗費 | [5 empty] | [1]
φ48.6*t2.4*L3.0m 損耗率10％ |  | 5 |  |  |  | 控木
本
単管（丸パイプ）損耗費 | [5 empty] | [1]
φ48.6*t2.4*L3.0m 損耗率10％ |  | 20 |  |  |  | 筋違
本
金網（3種亜鉛メッキ）損耗費 | [5 empty] | [1]
φ3.2*50mm(Z-GS3) 損耗率80％ |  | 40
m2
防塵シート損耗費 | [5 empty] | [1]
ﾄｽｺ防砂ﾈｯﾄ2*10m 相当 損耗率30％ |  | 40
m2
諸雑費
Σ[1] * 0.1 |  | 1
式
とび工
3.9
人
普通作業員
6.8
人
諸雑費
1
式
合 計
1
|  |  | ｍ |  |  | 円／ｍ

## 経費情報
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 経費情報 ]
経 費 項 目 | 入 力 情 報
◆主たる工種 | 04：道路改良工事
◆施工地域・工事場所区分 | 6：一般交通影響有②
◆現場環境改善費計上区分 | 0：計上しない
◆緊急工事による補正 | 0：補正しない
◆前払金支出割合 | 5：35％を超える場合
◆契約保証の方法 | 2：金銭的保証
◆週休２日補正 | 8：補正あり(4週8休以上・通期＋月単位)
◆ICT補正 | 0：補正なし
◆消費税率 | 10.00％
◆間接労務費・工場管理費計上区分
◆適用年版 | 令和07年05月
◆単価採用地区 | 湯来町
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 凡 例 ]
記 号 項 目 | 意 味
◆昼夜区分 | 明細書、代価表、特殊代価表の単位欄の表記内容
空白 | 昼間作業（8時～17時）
昼１ | 昼間作業、時間的制約を著しく受ける場合（作業時間:4時間/日以上7時間/日以下）
昼２ | 昼間作業、時間的制約を受ける場合（作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下）
夜 | 夜間作業（20時～6時）
夜１ | 夜間作業、時間的制約を著しく受ける場合（作業時間:4時間/日以上7時間/日以下）
夜２ | 夜間作業、時間的制約を受ける場合（作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下）
連１ | シールド・推進工事における昼夜連続作業
連２ | シールド・推進工事における昼夜連続作業のうち夜班
経 費 内 訳 根 拠 表 [ 凡 例 ]
記 号 項 目 | 意 味
◆管理費区分 | 明細書、代価表、特殊代価表の摘要欄の右上の表記内容
空白 | 全間接費の対象
1 | 現場管理費、一般管理費の対象
2 | 工場管理費、一般管理費の対象
5 | 一般管理費のみ対象
7 | 工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象
9 | 全間接費の対象外
K1 | 共通仮設費のみ対象
K2 | 現場管理費のみ対象
K3 | 共通仮設費、現場管理費の対象
K4 | 共通仮設費、一般管理費の対象
T | 処分費などの対象