様式第２号（補助金交付要綱第８条関係）

補　助　事　業　計　画　書　（1/2）

●本書により審査を行いますので、内容はできるだけ詳しく、具体的に記入してください。

●必要に応じて記載欄を拡大縮小してください。また、図面、イラスト、写真、見積書等事業内容の参考となるものがあれば添付してください（ただし、提出される書類は、Ａ４判（両面使用も可）に統一してください。）。

| １ 大学名 | 〇〇法人〇〇大学 |
| --- | --- |
| ２ 学生支援策の名称 | 資格取得・キャリアアップ支援 |
| ３ 学生支援策の区分 | □生活支援■修学支援■キャリア形成支援■地域活動参加促進□その他 |
| ４ 事業の内容等 | 【目 的】 ・学生の資格取得を通じたキャリア形成の促進 ・取得資格を活用した地域活動（IT支援、学習支援等）への参画を促進 ・地元企業との関わりを深め、広島で働く意欲の醸成を図る。 ・学生生活の充実・安定につなげる。 |
|  | 【内 容】 １ 資格取得支援（6,000円以内の費用助成） 対象：ITパスポート、MOS、基本情報技術者、簿記、FP、TOEIC／英検等 補助対象：受験料、教材費、オンライン講座受講料など ２ 地元企業との連携キャリアイベント ・資格取得者向け企業説明会 ・キャリア相談会 ・資格分野に応じたインターンシップ（IT／観光／サービス業） ３ 資格活用型地域活動への参加マッチング ・商店街や地域団体のITサポート（SNS発信、PC相談会） ・小中学生への学習支援 ・地域イベントでの広報・運営補助 ４ 成果報告会（大学×地域×企業） ・学生の活動報告 ・地域団体からのフィードバック ・次年度の連携に向けた打合せ |
| ５ 事業の効果、詳細等 （データ等の根拠を示した記載に努めること） | 【学生支援策としての効果】 （学生生活の安定・充実への寄与、対象学生のニーズ（生活様態）との適合性） ・約●％（●人）の学生が資格取得を希望しており、支援により資格取得意欲が向上し、学生の学修意欲と自己効力感が高まる。 ・キャリアの方向性が明確になり、就活への不安を軽減 ・約●％（●人）の学生が資格習得のための経済的支援を希望しており、経済的理由で資格学習に踏み出せない学生への支援になる。 |
|  | 【地域とのつながり】 （学生の地域参画促進効果、地域社会・地域団体との連携の可能性、地域課題の解決や地域活性化への貢献） ・地元企業と学生の接点を創出し、地域就職意欲が高まる。 ・商店街・地域団体のIT活用を学生が支援し、地域課題解決に寄与 ・大学—地域—企業の三者連携が強化され、地域活性化に資する |
|  | 【実現可能性】 （スケジュール・実施方法の具体性、経費計画の妥当性、学生の参加を促す仕組み） ・キャリアセンター、地元企業、商店街振興組合との実施協議済 ・年間スケジュール、活動場所、講座運営システムが既に確保 ・経費は1人6,000円以内に収まり、事業計画として妥当（大学負担分の予算は確保済） ・大学内で募集・告知を行うことができ、参加学生の確保が容易 |
|  | 【主体性・創意工夫】 （大学の実情に応じた取組内容、多面的な効果や参加者増加につながるなどの工夫） ・資格取得と地域活動をセットにした独自プログラム ・企業説明会を「資格分野別」に設計する工夫（大学の学部・大学院と企業とのつながりを活用） ・地域団体のニーズに応じたIT支援メニューを学生が提案 ・小中学生への学習支援活動を学生リードで企画・運営する体制 |
|  | 【継続性・発展性】 （効果検証方法（定量・定性）の妥当性、財源の確保可能性、将来的な事業展開の見通し） ・次年度以降、連携企業・団体との協定により持続可能 ・学内で取組を共有し、参加人数の増加を図る。 ・事業の成果は、①資格取得状況（受験者・合格者数）、②事前・事後アンケートによる自己効力感、キャリア意識、地域定着意欲、経済負担の軽減感の変化、③地域団体・企業へのヒアリング、④成果報告会での三者評価により検証する。得られた結果を次年度のプログラム改善に反映し、活動内容や連携先の拡大につなげることで、継続的な発展が可能となる。 |

どのように効果検証するか具体的に記載してください。

補　助　事　業　計　画　書　（2/2）

６ 実施スケジュール どの時期に何をするのかを御記入ください。 年度（時期）; 活動内容. 令和 年度; 【継続の場合、過去の実績状況等】. 令和〇年度 （当該年度）; ５月; プログラム説明会、参加学生募集、連携企業とのキックオフ. ６～７月; ・資格講座（オンライン・対面）の受講開始 ・キャリア相談会開催. ８～９月; 地域活動①：商店街や地域団体でのITサポート開始 地域活動②：学習支援ボランティア開始（小中学生対象） 地域活動③：地域イベントでの広報・運営補助開始. １０月; ・資格取得者向け企業説明会の開催 ・地元企業のインターンシップ受入（資格分野別）. １２月; 成果報告会（大学×企業×地域）の開催. ２月; 実績報告資料作成. 令和〇年度; 【継続して事業を実施する場合、次年度の活動概要】（任意） 以下について検討した上で、継続予定 ・新規地域団体との連携拡大 ・資格分野別インターン枠の増加 ・学生主導の地域課題解決プロジェクトの企画. ※ 次年度の活動に対する補助を約束するものではありません。