広　島　市

本市では、建設工事の請負契約において、平成１８年６月から中間前金払制度を導入しました。

本市の建設工事を請け負われた方は、一定の条件の下で中間前払金の支払を請求できますので、活用してください。

１　中間前金払制度とは

中間前金払制度とは、当初の前払金（請負代金の４割）に加え、工期の半ばで更に２割の前払金の支払を行うものです。

２　中間前払金の支払条件

中間前払金は、既に前払金の支払を受けている場合で、次の条件をすべて満たしているときに支払います。

①　請負代金の額が１００万円以上であること。

②　工期が３か月以上であること。

③　工期の２分の１を経過していること。

④　工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

⑤　既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当するものであること。

３　中間前払金の請求手続

中間前払金の支払の請求手続は、次のとおりです。

| 広 島 市 （工事担当課 ・予算担当課） |  | 受注者 |
| --- | --- | --- |

| 金融機関 |  | 保証事業会社 |
| --- | --- | --- |

①　受注者は、認定請求書（様式１）に工事履行報告書（様式１－２）を添付して、当該工事の発注を担当している課（工事担当課（注））へ提出し、中間前金払に係る認定の請求を行ってください。

②　工事担当課（注）は、認定請求書を受け取ってから概ね７日以内に認定調書（様式２）を交付します。ただし、進捗額の調査の結果、中間前金払をすることができる要件を具備していると認定できないときは、認定調書を交付しません。

なお、工事履行報告書に記載された進捗率の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提出を求めることもあります。

③　受注者は、認定調書（様式２）の交付を受けたときは、その認定調書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の申込みをしてください。

④　受注者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。

⑤　受注者は、建設工事請負代金中間前払金支払申請書（様式３）に保証証書を添えて、工事担当課（注）へ中間前払金の支払の請求をしてください。

⑥　当該工事の予算事務を担当する課（予算担当課）は、受注者の預託金融機関（前払金専用口座）に、請求を受けた日から１４日以内に中間前払金を振り込みます。

⑦　中間前払金専用の「前払金払出依頼書」（保証事業会社から渡されます。）により、預託金融機関へ払出の請求をしてください。

⑧　受注者に対し、中間前払金が払い出されます。（現金での払出しとなります。）

（注）工事担当課と異なることがあります。あらかじめ工事担当課へご確認ください。

４　債務負担行為に係る契約の取扱い

債務負担行為に係る契約については、各会計年度の出来高予定額を対象として中間前払金を請求することができます。

５　部分払いとの関係

原則として、部分払を請求した後は中間前払金の支払を請求することはできません。また、中間前払金の支払を請求した後は部分払を請求することはできません。

局（区）　　　　課　　　℡

| 監督員 | 係長 | 課長補佐 | 課 長 |
| --- | --- | --- | --- |

認　定　請　求　書

（中間前金払請求用）

令和　　年　　月　　日

広　　島　　市　　長

下記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 請負代金額 | 金 円 （出来高予定額） 令和 年度 金 円 令和 年度 金 円 令和 年度 金 円 |

（注）１　認定資料として、工事履行報告書を添付すること。

２　債務負担行為に係る契約の場合は、各年度の出来高予定額を記入すること。

工事履行報告書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 日 付 | 令和 年 月 日 （ 月分） |
| 月 別 | 進 捗 率 | 備 考 |
|  | 予定工程％ | 実施工程％ |  |
| （記事欄） |

※進捗率は工事工程換算値と工事費換算値を併記し後者を括弧書きとする。

認　定　調　書

（中間前金払請求用）

| 受注者 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 請負代金額 | 金 円 |
| 上記の工事についてその進捗額を調査したところ、中間前金払をすることができる要件を具備していることを認定する。 令和 年 月 日 広島市長 松 井 一 實 （ 局(区) 部 課） |

建設工事請負代金中間前払金支払申請書

令　和　　　年　　　月　　　日

申請者 住所、商号又は名称、代表者職氏名 電話番号（ ）

広　島　市　長

中間前払金支払申請額 金 円

工 事 名

工 事 場 所

工 期 令 和 年 月 日 か ら 令 和 年 月 日 ま で

請負代金額 金 円

契約年月日 令 和 年 月 日

添付資料 保 証 証 書 １ 通

# Text boxes

中間前金払制度について

⑤中間前払金の支払申請

②認定調書の交付

①認定の請求

③保証申込

④保証証書の発行

⑥中間前払金の振込

⑦払出の請求

⑧支払

業務委託契約

令和　　年　　月　　日受付

受注者

住所、商号又は名称、代表者職氏名

電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）