広島市男女共同参画基本計画（第２期）の推進状況

（平成22年度）

平成23年（2011年）9月13日

広島市男女共同参画基本計画（第２期）の推進状況（平成22年度）

広島市男女共同参画基本計画（第２期）においては、「政策・方針の立案及び決定への女性の参画の推進」、「男女の人権尊重のための教育・学習の充実」、「働く場における男女共同参画の推進」などの８つの施策の柱を定め、28項目の施策目標（指標）を設定して各種施策を推進しており、計画期間の最終年度である平成22年度（2010年度）の達成状況については次のとおりである。

| 区 分 | 指標数 | 割合 |
| --- | --- | --- |
|  | （目標数値の最終達成率が100%以上） | 10指標 | 35.7％ |
|  | （目標数値の最終達成率が80%以上100%未満） | 8指標 | 28.6％ |
|  | （目標数値の最終達成率が80%未満） | 9指標 | 32.1％ |
| － | （調査を実施していないなど、評価を行っていない） | 1指標 | 3.6％ |
|  | 合 計 | 28指標 | 100％ |

１　政策・方針の立案及び決定への女性の参画の推進

施策の目標（指標）

| 指標 | 平成22年度（計画期間の最終年度） | ［参考］第2次基本計画における類似指標 |
| --- | --- | --- |
|  | 実績数値 | 目標数値 | 達成率 | 評価 | 指標 | 目標数値 （期 限） |
| 審議会における女性委員の割合を増やす | 31.3% 439人 1,403人 | 35%以上 | 89.4% |  | 審議会における委員数の割合が男女いずれも40％以上の審議会を増やす | 100％ （平成33年4月1日） |
| 女性委員のいない審議会をなくす | 1審議会 | 0審議会 | 75.0% |  |  |  |
| 行政委員会における女性委員の割合を増やす | 31.8% 7人 22人 | 35%以上 | 90.9% |  | 行政委員会における女性委員の割合を増やす | 40％以上 （平成33年4月1日） |
| 市の管理職（課長級以上）における女性の割合を増やす | 10.1% 85人 845人 | 10% | 101.0% |  | 市職員の管理職における女性の割合を増やす | 16％ （平成33年4月1日） |
| 市からの補助金交付団体における女性役員の割合を増やす | 32.3% 2,238人 6,922人 | 35%以上 | 92.3% |  | 補助金交付団体における女性役員の割合を増やす | 40％以上 （平成32年度） |
| 民間事業所における女性管理職の割合を増やす | 24.0% 585人 2,433人 | 10% | 240.0% |  | 民間事業所（従業員数が101人以上の事業所）における女性管理職の割合を増やす | 10％ （平成27年度） |

注)実績数値が割合であるものについては、下段にその根拠となる数値を記載している。

【説明】

6つの指標のうち、2つが「　　」、3つが「」、1つが「」の評価になった。

⑴　「審議会における女性委員の割合を増やす」

「女性委員のいない審議会をなくす」

「審議会への女性選任促進要綱」に基づき、各所管課と審議会の委員選任の事前協議を延べ103回行い、特に女性委員の占める割合が目標値に達していない審議会や女性委員のいない審議会に対しては、選任分野の見直しや関係団体への女性委員の推薦を強く依頼してもらうなど、積極的な改善措置を行うよう働きかけた。

しかしながら、審議会における女性委員の割合は31.3％と目標を達成することはできなかった。また、女性委員のいない審議会の数については、前年度よりも1つ減ったが、依然として1つの審議会で女性委員の選任がされておらず、目標を達成することができなかった。

平成23年（2011年）3月に策定した「第2次広島市男女共同参画基本計画（以下「第2次基本計画」という。）」では、指標を「審議会における委員数の割合が男女いずれも40％以上の審議会を増やす」に改め、最終的には平成33年（2020年）4月1日時点ですべての審議会において委員数の割合が男女いずれも40％以上となるよう取り組むこととしている。

この目標が達成できるよう、第2次基本計画に基づき、今後も、公募による女性委員の選任や充て職の見直しなど所管課との事前協議を一層徹底するとともに、学識経験者に係る専門分野の範囲の拡大、審議会が所管している分野で活動している市民団体の活用など、選任分野の拡大を図る。また、審議会委員選出の母体となる団体に対しても、役員への女性の登用について働きかけを行うなど、取組の徹底を図る。

⑵　「行政委員会における女性委員の割合を増やす」

従前から、選挙によるものなど特別の事情がある場合を除き、できるだけ女性委員が選任されるよう候補者の選定に留意しており、平成22年度（2010年度）は、女性の監査委員及び固定資産評価審査委員会委員の任期満了に際し、再度女性委員の選任を行った。他の行政委員会については、男性委員の後任として女性委員の選任を検討したが、適任者がいなかった。

その結果、女性委員の割合は31.8％と目標を達成することはできなかったが、教育委員会委員について、平成23年（2011年）5月の男性委員の任期満了に際し女性委員を選任しており、現時点では、女性委員の割合は36.4％となっている。

第2次基本計画では、目標数値を「平成33年（2021年）4月1日に40％以上にする」と設定しており、この目標が達成できるよう、委員の選出母体となる各種団体等に対する女性の登用についての働きかけなどにより、引き続き女性委員の登用に努める。

⑶　「市の管理職（課長級以上）における女性の割合を増やす」

女性管理職の増加に向け、課長補佐級・係長級の女性役付職員の数を増やし、積極的な人材登用を行うとともに、自治大学校等の研修機関への女性職員の派遣や女性職員のスキルアップを支援する講座の開催などの人材育成や意識啓発に努めた。

その結果、市の管理職（課長級以上）における女性の割合は10.1％となり、目標を達成することができた。

第2次基本計画では、目標数値を「平成33年（2021年）4月1日に16％以上にする」と設定しており、この目標が達成できるよう、今後とも、女性職員の職域拡大や幅広い職務経験の付与、研修などの一層の充実を図り、女性職員の能力向上・意識改革及びリーダー育成を推進する。

⑷　「市からの補助金交付団体における女性役員の割合を増やす」

年度当初に行う補助金交付決定通知書の送付時に、現状調査票及び男女共同参画に関する啓発チラシを同封して依頼を行うとともに、年度末には補助事業等実績報告書の提出に併せて調査票を提出するよう徹底するなど、政策・方針決定過程への女性の参画拡大について理解してもらうよう啓発に努めた。

しかしながら、女性役員の割合は32.3％にとどまり、目標を達成することはできなかった。

第2次基本計画では、目標数値を「平成32年度（2020年度）に40％にする」と設定しており、この目標が達成できるよう、今後も、あらゆる世代の男女を対象にした男女共同参画に関する教育・学習機会の充実、男女共同参画推進員による市民を対象とした講座等の積極的な実施など、女性の参画拡大に関する理解及び実践について、より一層啓発に努める。

⑸　「民間事業所における女性管理職の割合を増やす」

男性の意識改革や職場における仕事と家庭を両立する環境づくりを推進するため、民間事業所の事業主等を対象にしたセミナーを、国・県との共催で10月に開催した。

また、ホームページによる先進事例等の情報提供、事業所の研修会等の場に専門の講師を派遣する事業を実施し、女性の活躍推進について啓発を行った。

さらに、女性の能力発揮や仕事と家庭の両立支援等に積極的に取り組んでいる民間の4事業所を表彰し、市の広報紙等を通じてその取組内容を広く紹介するとともに、こうした表彰実績等により、中小企業に対する低利融資や指定管理者候補の選定及び総合評価方式による競争入札において加点が行われることなどをＰＲした。

平成22年度（2010年度）における広島県の「職場環境実態調査」によると、県内の民間事業所の女性管理職の割合は24.0％であり、平成22年度（2010年度）に10％とする最終目標を達成することができた。（ただし、平成21年度（2009年度）の実績数値（11.5％）に比較して、平成22年度（2010年度）の実績数値が急増しているのは、平成22年度（2010年度）は、一般的に女性登用が進んでいる小規模事業所からの回答が増えたことに起因すると考えられる。）

第2次基本計画では、対象とする民間事業所を従業員数が101人以上の事業所に変更したうえで、目標数値を「平成27年度（2015年度）に10％にする」と設定しており、この目標が達成できるよう、今後も更なる民間事業所における女性の登用の拡大に向けて広報・啓発の充実を図る。

２　男女の人権尊重のための教育・学習の充実

施策の目標（指標）

| 指標 | 平成22年度（計画期間の最終年度） | ［参考］第2次基本計画における類似指標 |
| --- | --- | --- |
|  | 実績数値 | 目標数値 | 達成率 | 評価 | 指標 | 目標数値 （期 限） |
| 「男は仕事、女は家庭」といった性別によって役割を固定する考え方を持たない男女それぞれの割合を増やす | 女性 65.6% 887人 1,353人 男性 50.9% 448人 881人 | 女性 70％ 男性 60% | 女性 93.7% 男性 84.8% | 女性 男性 | 固定的な性別役割分担意識を持たない男女それぞれの割合を増やす | 女性 80％ 男性 80％ （平成32年度） |
| 男女の地位について「平等になっている」と感じている男女それぞれの割合を増やす | 女性 6.7% 90人 1,353人 男性 15.4% 136人 881人 | 女性 22％ 男性 28% | 女性 30.5% 男性 55.0% | 女性 男性 | 男女の地位について「平等になっている」と感じている男女それぞれの割合を増やす | 女性 50％ 男性 50％ （平成32年度） |
| 教員の管理職（市立小・中・高等学校の校長・教頭）における女性の割合を増やす | 校長 18.9% 40人 212人 教頭 20.0% 45人 225人 | 校長 30％ 教頭 40% | 校長 63.0％ 教頭 50.0% | 校長 教頭 | 市立学校教員の管理職における女性の割合を増やす | 校長 30％ 教頭 40％ （平成33年4月1日） |

【説明】

6つの指標のうち、2つが「」、4つが「」の評価になった。

⑴　「「男は仕事、女は家庭」といった性別によって役割を固定する考え方を持たない男女それぞれの割合を増やす」

「男女の地位について｢平等になっている｣と感じている男女それぞれの割合を増やす」

男女共同参画を推進する教育・学習の充実を図るため、小・中学校において男女平等に関する副読本を活用したほか、地域で男女共同参画を推進する活動を行う男女共同参画推進員の募集を行い、新たに11人の推進員を養成するとともに、推進員による講座を公民館等で開催した。

また、市民の男女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画社会の形成に向けた自主的な取組を促進するため、市民から男女共同参画標語の募集を行い、1,228人・1,435点の応募があった。

さらに、性別による偏りのない意識の醸成を図るための継続的な広報啓発として、男女共同参画情報誌「でゅえっとHIROSHIMA」を、市内公共施設や銀行等に4,500部を配布するとともに、男性の家事・育児等への参画を促す啓発・情報冊子を作成し、母子健康手帳交付時に配布した。

しかしながら、性別によって役割を固定する考え方を持たない人の割合は、女性は65.6％、男性は50.9％と、いずれも目標を達成することはできなかった。また、男女の地位が平等になっていると感じている人の割合についても、女性は6.7％、男性は15.4％といずれも目標を達成することはできなかった。

これは、性別に基づく固定的な役割分担意識や男女の地位の不平等感は、時代とともに変わりつつあるものの、なお根強く残っていることが要因と考えられる。

第2次基本計画では、「固定的性別役割分担意識を持たない人の割合を平成32年度（2020年度）に男女いずれも80％にする」とともに、「男女の地位が平等となっていると感じている人の割合を平成32年度（2020年度）に男女いずれも50％にする」という目標を設定している。

これらの目標を達成するためには、男性も女性も個性と能力に応じてあらゆる分野で活躍できる社会を実現していくという男女共同参画に関する認識を一層深め、定着するための取組をあらゆる機会を通じて粘り強く行っていくことが必要であり、あらゆる世代の男女を対象にした男女共同参画に関する教育・学習機会の充実、民間事業所等におけるワーク・ライフ・バランスの取組の促進といった施策について、市民や企業と連携しながら、今後とも積極的に推進する。また、引き続き男女共同参画推進員を募集し、推進員による市民を対象とした講座等を積極的に実施する。

⑵　「教員の管理職（市立小・中・高等学校の校長・教頭）における女性の割合を増やす」

校長会等において、有能な女性教員を各種研修会等に積極的に参加させ、人材育成を図るよう指導を行うとともに、管理職昇任選考説明会において、女性教員の受験率向上を図るよう指導した。

また、3年前から、管理職選考の制度について、教員向けの説明書を作成し、校長から全教員に配布させるとともに、自己推薦制度を導入することで、受験機会の均等化を図っており、その徹底・定着に努めた。

さらに、中央研修等の長期研修の派遣者を選考する際に、有能な女性教員をその候補者として吟味するよう、関係課に情報提供を行った。

しかしながら、女性の校長は18.9％、教頭は20.0％と、いずれも目標を達成できなかった。

これは、管理職の勤務時間は長時間となっているなど勤務実態が厳しく、女性教員が仕事と家庭を両立しながら、管理職に昇任しようとする意欲を持ちにくい状況があることが要因と考えられる。

第2次基本計画では、目標数値を「平成33年（2021年）4月1日に、校長30％、教頭40％にする」と設定しており、この目標が達成できるよう、ＩＣＴを活用した管理職の校務の軽減を図るとともに、主幹教諭職の設置による登用の場の拡大、校務運営や教育活動の推進役を育成する研修への女性教員の参加の働きかけなどを行うとともに、校長会等で女性教員の人材育成を一層推進するよう指導に努める。

なお、本年6月1日付で、高等学校において初めて女性の教頭が就任した。

３　働く場における男女共同参画の推進

施策の目標（指標）

| 指標 | 平成22年度（計画期間の最終年度） | ［参考］第2次基本計画における類似指標 |
| --- | --- | --- |
|  | 実績数値 | 目標数値 | 達成率 | 評価 | 指標 | 目標数値 （期 限） |
| 市からの補助金交付団体における女性役員の割合を増やす【再掲】 | 32.3% 2,238人 6,922人 | 35%以上 | 92.3% |  | 補助金交付団体における女性役員の割合を増やす | 40％以上 （平成32年度） |
| 「家族経営協定」締結農家数を増やす | 38戸 | 37戸 | 102.7% |  | 「家族経営協定」締結農家数を増やす | 50戸 （平成28年4月1日） |
| 女性農業士（優れた女性農業者を「女性農業士」として認定し指導者として育成）の数を増やす | 24人 | 24人 | 100.0% |  | 女性農業士の数を増やす | 30人 （平成28年4月1日） |
| 男女共同参画に積極的に取り組む民間事業所の数を増やす | 16事業所 | 12事業所 | 133.3% |  | 男女共同参画に積極的に取り組む民間事業所の数を増やす | 60事業所 （平成32年度） |

【説明】

4つの指標のうち、3つが「」、1つが「」の評価になった。

⑴「｢家族経営協定｣締結農家数を増やす」

「女性農業士（優れた女性農業者を「女性農業士」として認定し指導者として育成）の数を増やす」

家族経営協定については、区役所や財団法人広島市農林水産振興センターの職員等が、パンフレットなどを用いて農家への普及・啓発を行い、締結農家数は平成23年（2011年）3月の家族経営協定調印式において新たに4戸が協定を締結し、累計38戸となり目標を達成することができた。

また、女性農業士については、平成21年度（2009年度）までに認定した女性農業士に対し、消費者ニーズに基づく商品づくりや販売方法についての助言を行うなど、地域リーダーとしての活動の支援を行い、認定者数は、平成22年（2010年）6月に新たに3人を認定し、累計24人となり目標を達成することができた。

第2次基本計画では、平成28年（2016年）4月1日までに「家族経営協定締結農家数を50戸に増加させる」とともに、「女性農業士を30人認定し指導者として育成する」と目標設定しており、これらの目標が達成できるよう、今後も、家族経営協定の農家への更なる普及・啓発に努めるとともに、優れた技術力等を備えた女性農業士の育成を促進するなど、農業の現場における男女共同参画の推進を図る。

⑵　「男女共同参画に積極的に取り組む民間事業所の数を増やす」

男性の意識改革や職場における仕事と家庭を両立する環境づくりを推進するため、民間事業所の事業主等を対象にしたセミナーを、国・県との共催で10月に開催した。

また、ホームページによる先進事例等の情報提供、事業所の研修会等の場に専門の講師を派遣する事業を実施し、女性の活躍推進について啓発を行った。

さらに、女性の能力発揮や仕事と家庭の両立支援等に積極的に取り組んでいる民間事業所を表彰し、市の広報紙等を通じてその取組内容を広く紹介するとともに、こうした表彰実績等により、中小企業に対する低利融資や指定管理者候補の選定及び総合評価方式による競争入札において加点が行われることなどをＰＲした。

平成22年度（2010年度）は、民間事業所表彰として4事業所を表彰し、平成18年度（2006年度）からの表彰事業所の数の累計は16事業所となり目標を達成することができた。

第2次基本計画では、「男女共同参画推進事業所表彰を受賞した事業所数を平成32年度（2020年度）に60事業所にする」と目標設定しており、この目標が達成できるよう、今後も、国や県などの関係機関と連携した取組により、仕事と子育て等の両立の推進について啓発に努めるとともに、入札における優遇措置や融資制度の紹介などにより、民間事業所による積極的改善措置の取組を促進する。

４　地域における男女共同参画の推進

施策の目標（指標）

| 指標 | 平成22年度（計画期間の最終年度） | ［参考］第2次基本計画における類似指標 |
| --- | --- | --- |
|  | 実績数値 | 目標数値 | 達成率 | 評価 | 指標 | 目標数値 （期 限） |
| 市からの補助金交付団体における女性役員の割合を増やす【再掲】 | 32.3% 2,238人 6,922人 | 35%以上 | 92.3% |  | 補助金交付団体における女性役員の割合を増やす | 40％以上 （平成32年度） |
| 広島市男女共同参画推進員による講座の回数を増やす | 194回 | 200回 | 97.0% |  |  |  |

【説明】

2つの指標のいずれも「」の評価になった。

⑴　「広島市男女共同参画推進員による講座の回数を増やす」

地域で男女共同参画を推進する活動を行う男女共同参画推進員を8月に募集し、9月・10月に開催した養成講座（5回）の受講を経て、新たに11人を推進員として養成した。その結果、男女共同参画推進員の登録者数は49人となった。

また、推進員による市民を対象にした男女共同参画に関する講座を各地域の公民館等で194回開催したが、目標を達成することはできなかった。

今後も引き続き男女共同参画推進員の募集・養成に努めるとともに、フォローアップ研修等を通じて、推進員の能力の更なる向上を図り、市民を対象とした講座等を積極的に実施する。

５　家庭における生活と他の活動の両立支援

施策の目標（指標）

| 指標 | 平成22年度（計画期間の最終年度） | ［参考］第2次基本計画における類似指標 |
| --- | --- | --- |
|  | 実績数値 | 目標数値 | 達成率 | 評価 | 指標 | 目標数値 （期 限） |
| 保育園への入園を待っている児童数を減らす | 210人 | 0人 | ▲81.0% |  | 保育園入園待機児童の解消を図る | 0人 （平成27年4月1日） |
| 市の男性職員の育児休業取得率を上げる | 0.9% 2人 224人 | 10% | 9.0% |  | 市の男性職員の育児休業取得率を上げる | 10％以上 （平成26年度） |
| 経済的に自立している母子家庭の割合を増やす | 32.0% 4,336人 13,554人 | 40% | 80.0% |  | 経済的に自立している母子家庭の割合を増やす | 36％ （平成26年度） |
| 高齢者が要支援・要介護状態になることを予防する（要支援・要介護認定者となる人の割合） | 18.6% 42,811人 230,136人 | 18.6% | 100.0% |  | 高齢者のうち、要支援・要介護状態になる人の割合を抑える | 18.8％ （平成26年度） |
| 子育てなど男性の家事に関わる時間を増やす（男性の一日の家事時間） | 44分 | 66分 | 66.7% |  | 男性が家事・子育て・介護に関わる時間を増やす(年齢を問わず結婚している男性の平日1日当たりの家事・子育て・介護に関わる時間) | 90分 （平成32年度） |
| 民間事業所の男性の育児休業取得率を上げる | 1.2% 10人 869人 | 3% | 40.0% |  | 民間事業所の男性の育児休業取得率を上げる | 6％ （平成26年度） |

【説明】

6つの指標のうち、1つが「」、1つが「」、4つが「」の評価になった。

⑴　「保育園への入園を待っている児童数を減らす」

平成22年度（2010年度）中に、保育園の新設や増築整備、私立幼稚園の認定こども園化などにより、当初予定を上回る1,449人の保育園定員の増員を行った。

しかしながら、平成23年（2011年）4月1日現在の待機児童数は210人となり、目標を達成することはできなかった。

この待機児童の増加については、平成20年（2008年）秋以降、深刻化した不況の影響等により、就労を希望する保護者が急増したことなどが要因であると考えられるが、この傾向は今後も継続するものと予測される。

第2次基本計画では、「平成27年（2015年）4月１日に保育園入園待機児童をゼロにする」ことを目標として掲げており、この目標が達成できるよう、平成22年度（2010年度）から平成26年度（2014年度）までの5年間を計画期間とする保育計画において、地域の保育需要に応じて民設民営方式により保育園を新設するとともに、公立幼稚園などの既存公共施設の有効活用や認定こども園の設置などにより、2,764人の定員増を図ることにしている。

⑵　「市の男性職員の育児休業取得率を上げる」

配偶者が育児休業を取得している職員や、配偶者が専業主婦（夫）である職員も育児休業を取得できるよう制度改正を行うとともに、子どもの誕生日から57日以内に1回目の育児休業を取得した場合は、原則として2回まで取得できるよう制度改正を行った。

また、育児休業を取得した場合の育児休業手当金の支給、昇給や一時金の取扱等を紹介したリーフレットの庁内ＬＡＮへの掲示、全所属長を対象とした育児休業・子育て支援に関する研修を実施した。このリーフレットや研修の中で、育児支援制度利用プラン（３歳未満の子どもがいる職員が、子育ての計画について所属長と面談することにより、職場の業務分担の見直しや計画的に休暇・休業等を取得する取組）の作成及び所属長との面談の実施を徹底するよう働きかけを行った。

さらに、子どもの生まれた男性職員及び当該職員の所属長に対して、電子メールにより育児休業の取得検討を呼びかけた。

しかしながら、平成22年度（2010年度）の本市の男性職員の育児休業取得率は0.9％となり、目標を達成することはできなかった。

育児休業の取得が進まない要因としては、職員アンケート調査によると、休業期間中経済的に厳しくなることや他の職員の迷惑になると思ったこと、育児休業を取得できる雰囲気が職場になかったことなどが主な理由として挙げられた。

第2次基本計画では、「平成26年度（2014年度）に男性職員の育児休業取得率を10％以上にする」ことを目標として掲げており、この目標が達成できるよう、今後とも、庁内ＬＡＮを積極的に活用し、育児休業リーフレットや「職員の子育て支援ハンドブック（改訂版）」を毎月掲載するなど、男性職員が育児休業を取得しやすい環境づくりに努め、男性職員の育児休業の取得を促進していく。

⑶　「経済的に自立している母子家庭の割合を増やす」

母子家庭の母等の経済的自立を支援するため、母子家庭等就業支援センターでの就業支援事業として、パソコンや簿記、ヘルパーなど就業に有用な知識や技能を習得させるための就業支援講習会、就業相談や求人状況に関する情報提供、求人開拓等を行った。

また、センターそのものについても、平成21年度（2009年度）から相談員を増員し、日曜日も開設するとともに、平成22年度（2010年度）からは、各講習会において受講者の子どもの託児を行うなど、相談体制の充実・強化を図った。

さらに、就業相談者の個々のニーズに応じた母子自立支援プログラムを策定するとともに、各区での巡回就業相談を開催するなど総合的な就業支援を行った。

また、母子家庭自立支援給付金事業として、看護師、介護福祉士、保育士など就職の際に有利となる資格取得のための費用等の一部を支給する高等技能訓練促進費等の支給を行っており、平成21年度（2009年度）から支給期間を全修業期間に拡大するとともに、支給額を増額した。さらに、平成22年度においては対象資格職種をこれまでの１２職種に歯科衛生士を加え１３職種にしたこともあり、資格取得を目指す方が増加した。

しかしながら、母子家庭の母の就業環境は依然として厳しく、児童扶養手当の受給者数は年々増加しており、児童扶養手当を受けていない母子家庭の割合は32.0％となり、目標は達成できなかった。

第2次基本計画では、「児童扶養手当を受けていない母子家庭の割合を平成26年度（2014年度）に36％にする」と目標設定しており、この目標が達成できるよう、今後も、就業支援事業や母子家庭自立支援給付金事業のより一層の利用促進を図るとともに、子育てと就業の両立の観点から、継続就業を可能とするため、就業支援事業に加え、日常生活支援事業等生活面での支援策の利用促進に努める。

⑷　「高齢者が要支援・要介護状態になることを予防する（要支援・要介護認定者となる人の割合）」

運動器の機能の低下や閉じこもり等により介護が必要となる可能性が高い高齢者を対象として、転倒予防や口腔ケアなどの介護予防事業を実施するとともに、元気な高齢者を対象として、介護予防のための取組を日常生活の中で実践できるよう介護予防に関する健康教室を実施した。

また、介護予防事業のパンフレットを作成し、地域包括支援センターで活用するとともに、より参加しやすい形の事業を検討するため、低栄養予防事業をモデル的に公民館で実施した。

こうした取組などの結果、高齢者のうち、要支援・要介護認定を受けている人の割合は18.6％となり、目標を達成することができた。

第2次基本計画では、「平成26年度（2014年度）に要支援・要介護認定を受けている人の割合を18.8％にする」ことを目標として掲げており、この目標が達成できるよう、今後も、介護が必要な状態となる可能性が高い高齢者の把握に努めるとともに、高齢者が住み慣れた地域で健康で生きがいを持った生活を送ることができるよう、介護予防活動等の支援を行う。

⑸　「子育てなど男性の家事に関わる時間を増やす（男性の一日の家事時間）」

「民間事業所の男性の育児休業取得率を上げる」

男性の意識改革や職場における仕事と家庭を両立する環境づくりを推進するため、民間事業所の事業主等を対象にしたセミナーを、国・県との共催で10月に開催するとともに、ホームページによる先進事例等の情報提供、事業所の研修会等の場に専門の講師を派遣する事業を実施した。

また、女性の能力発揮や仕事と家庭の両立支援等に積極的に取り組んでいる民間の4事業所の表彰を行うなど事業所に対する働きかけを行った。

さらに、市役所における男性職員の家事・子育て・地域活動等への参画促進の取組の成果を事例として取り入れながら、男性が家事や子育て等に参画する上で参考となる冊子を作成し、職場研修や企業研修における教材として活用した。

しかしながら、男性の一日の家事時間は、5分増えたものの44分であり、目標を達成することはできなかった。また、平成21年度（2009年度）における広島県の「職場環境実態調査」によると、県内の民間事業所における男性の育児休業取得率は1.2％であり、目標を達成することはできなかった。

これらは、男性の意識の変革や職場における仕事と家庭の両立のための環境づくりが進んでいないことが要因として考えられる。

第2次基本計画では、「既婚男性の1日当たりの家事時間を平成32年度（2020年度）に90分に増加させる」とともに、「民間事業所の男性の育児休業取得率を平成26年度（2014年度）に6％にする」という目標を設定しており、これらの目標が達成できるよう、今後も、仕事と子育て等を両立できる雇用環境づくりを推進するためのセミナーの開催や情報提供等を通じて、民間事業所等における「ワーク・ライフ・バランス」の取組の促進に努め、男性の意識改革や職場における仕事と家庭の両立のための環境づくりを推進する。

６　女性に対するあらゆる暴力の防止と被害者への支援

施策の目標（指標）

| 指標 | 平成22年度（計画期間の最終年度） | ［参考］第2次基本計画における類似指標 |
| --- | --- | --- |
|  | 実績数値 | 目標数値 | 達成率 | 評価 | 指標 | 目標数値 （期 限） |
| ドメスティック・バイオレンスの被害の経験者の割合を減らす | 1.8% 24人 1,353人 | 女性 2% | 110.0% |  | ＤＶの相談窓口を知っている人の割合を増やす | 67％ （平成27年度） |
|  |  |  |  |  | ＤＶの被害を受けた後、公的機関に相談した人の割合を増やす | 30％ （平成32年度） |
| 市内で発生する犯罪を減らす | 13,618件 | 14,500件 （暦年） | 106.1% |  | 市内で発生する犯罪を減らす（市内における刑法犯認知件数） | 12,773件 （平成27年） |

【説明】

2つの指標のいずれも「」の評価になった。

⑴　「ドメスティック・バイオレンスの被害の経験者の割合を減らす」

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の防止と被害者への支援の充実のため、本市における総合的・包括的なＤＶ被害者支援の拠点として、平成21年(2009年)12月に「広島市配偶者暴力相談支援センター」を開設するとともに、通話料無料のＤＶ専門電話相談、ＤＶ防止啓発リーフレット及び携帯用カードの作成・配布、ＤＶ防止に関する研修会の開催、市内のＤＶ対策関係機関による連絡会議の開催、民間シェルターへの支援等を行った。

こうした取組などにより、「この1年間に配偶者や恋人から暴力をふるわれたことがある」と回答した女性の割合は1.8％となり、目標を達成することができた。

第2次基本計画では、ＤＶを顕在化させ、相談支援に結び付けるため、指標を変更し、「平成27年度（2015年度）にＤＶの相談窓口を知っている人の割合を67％にする」とともに、「ＤＶの被害を受けた後、公的機関に相談した人の割合を平成32年度（2020年度）に30％にする」という目標を設定しており、これらの目標が達成できるよう、今後も、平成22年（2010年）5月に策定した「広島市配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基本計画」に基づき、ＤＶの防止及び被害者支援に積極的に取り組む。

⑵　「市内で発生する犯罪を減らす」

「広島市安全なまちづくりの推進に関する基本計画」に基づき毎年度策定する「行動計画」により、市民・事業者・行政が連携・協働し、意識啓発や防犯活動への支援、環境整備を推進した。特に平成22年度（2010年度）については、「自転車盗難防止対策事業」、「ひったくり被害防止対策事業」及び「サイバー犯罪対策事業」について、重点的に取り組んだ。

こうした取組の結果、犯罪の起こりにくい安全なまちづくりに関する市民及び事業者の関心や意識が高まり、防犯パトロールの実施など自主的な防犯活動が促進されたことをはじめ、警察による取締りや関係行政機関、防犯団体の取組などにより市内の刑法犯認知件数は13,618件となり、目標を達成することができた。

第2次基本計画では、「平成27年（2015年）に市内における刑法犯認知件数を12,773件以下にする（刑法犯認知件数が戦後最も少なかった昭和48年（1973年）の12,774件を下回る）」ことを目標として掲げており、この目標が達成できるよう、今後も、平成23年（2011年）3月に策定した「第2次広島市安全なまちづくりの推進に関する基本計画」に基づき、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を担い、協働して総合的かつ計画的な施策の推進に努める。

７　生涯を通じた健康支援

施策の目標（指標）

| 指標 | 平成22年度（計画期間の最終年度） | ［参考］第2次基本計画における類似指標 |
| --- | --- | --- |
|  | 実績数値 | 目標数値 | 達成率 | 評価 | 指標 | 目標数値 （期 限） |
| 子宮がん検診受診率を上げる | 21.0% 67,007人 318,624人 | 15.4% | 136.4% |  | 子宮がん検診の受診率を上げる | 38％ （平成23年度） |
| 乳がん検診受診率を上げる | 20.1% 43,891人 218,721人 | 15.2% | 132.2% |  | 乳がん検診の受診率を上げる | 32％ （平成23年度） |
| 成人女性の喫煙率を下げる | 6.6% 89人 1,353人 | 6.2% | 93.9% |  | 成人男女それぞれの喫煙率を下げる | 女性 5.5％ 男性 21％ （平成23年度） |
| 喫煙が妊婦に及ぼす健康影響についての十分な知識を持つ人の割合を増やす | ― | 100% (平成23年度) | ― | ― |  |  |

【説明】

4つの指標のうち、2つが「」、1つが「」の評価になった。

なお、「喫煙が妊婦に及ぼす健康影響についての十分な知識を持つ人の割合を増やす」については、平成22年度（2010年度）は調査を実施していないので、評価は行っていない。

⑴　「子宮がん検診受診率を上げる」

「乳がん検診受診率を上げる」

地域での集団検診の実施時期に合わせた受診案内の通知、町内会での受診勧奨チラシの回覧、ホームページ等を活用した広報やバス車内でのＰＲステッカーの掲出などを行い、普及啓発を行うとともに、子宮がん検診については、市内の大学等でチラシを配布し、特に若い世代の受診を勧奨した。

また、休日の集団検診を実施（8区で各3回）するとともに、事業者の窓口やイベントにおいて本市のがん検診事業のチラシを配布するなど、市民への受診勧奨の取組を、平成21年度（2009年度）に締結した「ひろしまがん検診推進協定」の締結事業者と連携・協力して実施した。

さらに、従来の検診に加え、「女性特有のがん検診推進事業」を実施し、子宮がん検診は20歳から40 歳までの、乳がん検診は40歳から60歳までの5歳きざみの女性を対象に無料クーポン券を送付し、受診率の向上に努めた。

こうした取組の結果、子宮がん検診受診率については21.0％、乳がん検診受診率については20.1％と、いずれも目標を達成することができた。（なお、平成22年度（2010年度）から、県内におけるがん検診事業のより適切な比較・評価が行えるよう、受診率の算定基礎となる受診対象者数の算定方法が、国の算定方法をもとに県内で統一されており、統一された算定方法により算出した平成22年度（2010年度）の受診率は、子宮がん検診が34.0％、乳がん検診が33.5％となる。）

第2次基本計画では、「平成23年度（2011年度）に子宮がん検診の受診率を38％に、乳がん検診の受診率を32％にする」ことを目標として掲げており、この目標が達成できるよう、今後も、受診率の向上に向けて、がん検診の重要性についての意識啓発等に取り組む。

⑵　「成人女性の喫煙率を下げる」

「喫煙が妊婦に及ぼす健康影響について十分な知識を持つ人の割合を増やす」

母子健康手帳交付時に、妊婦及び乳幼児の保護者に対して、喫煙の害、たばこが健康に及ぼす影響等について知識の普及を図るとともに、喫煙者にパンフレットを配付し、禁煙支援を行った。また、保育園、幼稚園、子育てオープンスペースにおいて、園児や保護者を対象に、紙芝居による早期喫煙防止教育の実施を依頼するとともに、大学、専修学校と連携し、新入生等を対象に喫煙防止教育を行った。さらに、産婦人科・小児科医院及び市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学・専修学校へ禁煙ポスターを配布し啓発を図った。

しかしながら、若い世代の喫煙率が高いことなどから、成人女性の喫煙率は6.6％となり、目標は達成できなかった。

第2次基本計画では、「成人男女それぞれの喫煙率を平成23年度（2011年度）に女性5.5％、男性21％にする」と目標設定しており、この目標が達成できるよう、引き続き、妊婦及び乳幼児の保護者並びに未成年者を重点対象として、喫煙の害、たばこが健康に及ぼす影響等に関する知識の普及を図るとともに、喫煙する妊婦に対しては、禁煙支援を行う。

８　平和の発信と国際理解・国際協力の推進

施策の目標（指標）は掲げていません。

【主な取組】

公民館や女性教育センター等での国際理解講座の開催、「姉妹・友好都市の日」記念イベントの開催及び「ヒロシマ・メッセンジャー」制度の運営などを行った。

また、外国人市民のための生活ガイドブックや多言語によるＤＶ防止啓発パンフレットの配布等、外国人市民が安心して暮らせるための支援を行った。

# Text boxes

資料３